(109)大安等19處所綠美化維護單價年度包辦工程

施工補充說明書

本補充說明書為契約書正式附件之一與契約書同等效力。

壹、一般規定

- 本工程契約期限：自財團法人臺中環境綠化基金會（以下簡稱機關）與承包廠商（以下簡稱廠商）於訂約日起至109年11月30日止。

- 本工程施工區域範圍：本會大安等19處所，範圍涵括臺中市大安、大甲、清水、豐原、神岡、潭子區、苗栗縣苑裡鎮。

- 本工程於履約期限屆滿前，如因不確定之因素（如颱風、豪雨等突發狀況之緊急搶修）致本工程施作金額超出契約承攬之上限金額時，機關得視實際情形辦理契約變更(後續擴充)，依原契約單價調增契約承包上限金額（機關預算金額），惟以調增至契約上限金額50％為限，廠商施作金額約達上述調增金額時，雖未達履約期限，本契約機關應即終止。

- 施工期間廠商應派富有經驗之工地負責人常駐工地，經常與本會監工人員聯繫。

- 本工程因受稻作等物灌溉影響，需配合機關斷水公告日期施工，惟可能發生之用水及斷水情形，廠商應於每期次施工前前往工地之所屬工作站查詢。對於通水期間工人之工作分配，應事先妥善安排，不得於得標後再要求機關給予停工、待工之補貼。

- 本工程係採單價決標(以單價乘以預估數量之和決定得標廠商)，而以決標總價與核定預算總價之比例來訂出契約單價，且以各數量均定為1之單價成立契約，並以機關核定預算金額作為本工程契約承攬之上限金額。

- 每次給價係以實做數量乘以契約單價，再加上應給付之一全部份(依比例計算)合併計算。

- 得標廠商於工程契約訂立之日起應向機關繳納本工程預算金額百分之十(取至仟位)作為履約保證金，以保證廠商按契約規定辦理工程施工，否則機關得動用保證金先行施工，該保證金餘額俟終止契約於工程驗收後無息退還。

- 得標廠商應於決標後五日內辦理訂約手續，在未辦妥契約以前，若機關要求施工時，廠商應即依機關規定於通知期限內辦理施工，不得藉故拖延，如有因拖延導致逾期之情形時，仍依契約規定給予罰款。

- 辦理方式：

(一)平時每次辦理綠美化維護由機關編製預算書為原則，以利審查。

(二) 若為防止天然災害發生或擴大、避免緊急危難，亟需緊急辦理綠美化維護時,機關及廠商人員先至現場勘查後將數量及概估經費,由機關監工人員提報緊急開工報備單核示後即可施作,每處所完成後即辦理查驗,並於災後一定時程內,累計該期次各區緊急開工報備單、查驗紀錄、監工週報、廠商施工日報表、施工照片等,補辦該次年度包辦工程預算書,作為給價之依據。

(三)災害綠美化維護工程仍應檢具各次災損相片。

(四)每期次開工前廠商應與機關監工人員共同至現地，確認施工數量。

(五)施工期間如現場情況需要，機關得要求改變施工方法(機械施工或人工施工)，廠商應依指示辦理，不得拒絕。

- 施工機械及棄土搬運工具等均已包括在各該項材料單價範圍內，不另  編列預算。

- 填砂石土挖取地上物之補償，由廠商自行負責解決，概與機關無關。

- 有關施工機具、器材等應由廠商自行看管，如有任何機械、材料遺失 或遭受意外損失，機關一概不予任何補償。

- 施工時應依據工程進行步驟按照設計圖說、施工規範、本補充說明書及工程監工人員之指示精確施工。

- 每期次綠美化維護工程每次土方需運棄合法土石方處理場所時，則須於開工時同時檢附剩餘土石方運棄計畫審查，並依規定上網填報，於完工時須依規定檢附土石處理等相關資料，始能請領工程款。

十六、 本工程剩餘土石方之處理，運棄至合法土石方處理場所或垃圾場等。

十七、 若每期次綠美化維護工程未完工即遭遇不可抗力之天然災害時，則於災害發生後若施工條件已有改變，得辦理中止施工，中止施工日為竣工日，機關人員將未施工部分逕行扣除，辦理竣工變更修正預算。已完成部分由機關辦理一次驗收(仍應請總務組派員監辦)。惟需檢附廠商施工日報表、機關監造週報表及完成部份之施工前、中、後照片及相關資料後始得辦理請款。

十八、為考量已綠美化維護完成部分有遭受持續災害其他情事有滅失之虞者，先行辦理查驗，各該處所查驗人員為所奉派之監工人員，查驗時需附當時現場查驗照片。再依政府採購法施行細則第93條辦理驗收。

十九、 工程之全部或一部份在驗收前因施工不良發生損毀或有缺點時，廠商應即修整改善至合格為止。如經通知廠商不能照辦時，機關得代為雇工人修理，此項費用應由廠商負責並由工程款內扣除，若工程款不足抵償時得動用履約保證金支應。

二十、 每期次施工於每日收工時，廠商應會同監工人員將施工情形予以拍照並填具廠商施工日誌，以為災害發生時請求已施作部份請款之依據。

二一、 每期次施工中廠商應每日填寫實際施工數量表，送交監工人員俾以填報監造週報表。

二二、 綠美化維護施工時由機關監工人員依維護情形決定使用人工或機械施作，並依據應清除之數量及需要工期確定使用機具臺數或需要日夜加班工作，廠商應照辦。

二三、本工程每期次施工逾期罰款及懲罰性違約金規定：

(一)每次施工，自開工日起應於機關規定期限內施做完成，如逾期則按日處罰該次工程費的百分之一罰款，但罰款金額以不超出該期次工程款百分之二十為限。

(二)前款施工逾期如有特殊原因經監工人員專案簽准者，則不予罰款。

(三)每期次施工完成後，廠商應檢附每處所施工前中後照片，廠商無提供或數量不足時，列為驗收不合格事項。

二四、 本工程施工期間因災害造成之損失皆不予補償。

二五、 本工程不考慮因物價上漲而調整工程計價。

二六、 本工程如因廠商設置欠缺或施工不良損害人民生命身體或財產致使機關因國家賠償法負損害賠償責任時，機關對承辦本工程之廠商有求償權。

二七、 本工程施工期間，廠商對原有構造物及周邊設施等應善盡維護之責，若有因施工不慎造成任何損壞，應負無償修復之責。

二八、 本工程應注意勞工安全，廠商除應依照機關「職業安全衛生」規定切實辦理，得標後應將職業安全衛生管理員委託書及證書等資料影印本送機關或勞工安全檢查機關報備，該職安人員應常駐工地專責職業安全衛生檢查，廠商並應投保營造工程第三人意外責任險「或第三人意外責任險(每一個人體傷或死亡保險金額三百萬元以上自負額不高於壹拾萬元)」、及雇主意外責任險(每一個人體傷或死亡保險金額五百萬元以上自負額不高於壹拾萬元，不扣除社會保險之給付部分)，保險所需費用已包含於工程估價單之廠商管理費項內，不另編列項目。廠商應將保險單正本及收據副本送交機關審查，核可後始得辦理工程估驗請款。工程如有加保及展延保險之情形者，依前項規定辦理。

二九、本工程因單價發包總數量及總金額未確定，應俟契約終止後依實際施作之總金額確定後，由雙方各自補貼不足部份印花。

三十、 工程施工後倘發現現況與原設計不符或工法無法執行或設計圖說錯誤時，應報機關處理，不得擅自施工。圖說上所註明之高程，由水準基點引測，廠商如有疑問，應以書面報請機關辦理校測。如圖樣不明或尺寸註明不詳時，廠商應請機關解釋，不得擅自施工。廠商未依前二項規定辦理，致工程施工數量發生錯誤時，其辦理改善之一切費用及工期由廠商負責。

三一、 廠商對於機關所要求之工作或所給予之指示有異議時，應立即提出書面要求解釋，經解釋後，如廠商仍認有疑義時，應於文到五日內再提出書面意見，否則即應依原指示辦理。

三二、 為落實砂石車安全管理，維護道路交通安全，廠商應禁止僱用交通部公布之台灣地區砂石車肇事、違規合計二十件以上之貨運公司名單內所屬之車輛託運工程材料或廢土。

三三、 廠商禁止使用併裝無牌照之機動車輛。

三四、 廠商於機關通知開工後，應依機關指示填寫各式相關報表，備供查核。

三五、 廠商於施工期間(含工期展延期間)應依據契約及相關法令規定辦理相關工程安全措施。如因廠商安全設置欠缺或施工損及人民生命財產，致使國家需負損害賠償責任時，賠償義務機關對廠商有求償權。

三六、 工程如設計有砂石、塊石、土方料等之取料區時，廠商應依指定位置及規定採取，並不得外運供其他用途使用，如廠商未依規定辦理，其所衍生之一切法律責任概由廠商負責。

三七、 每期次驗收完成以結算辦理請款，俟契約終止時再辦理書面決算手續，並一次簽發結算驗收證明書。

三八、 「營建工程空氣污染防制費」應由廠商先行墊繳，廠商應於得標後應洽監造單位填妥「營建空污申報表」附開工報告及相關表件，赴工程所在地環保局按該工程位置所屬縣(市)之比率繳納營建空污費，繳費收據影本於開工前送達機關。另廠商應保存空污費繳費存根正本，俾憑請款，開工後遲未申報繳納或完工後未辦理期末申報手續，致環保單位加徵滯納金及罰款時，由廠商負擔。

三九、 本工程圖說如有不明晰之處，應以監工人員之解釋為依據。

四十、 本工程清除物處理部份廠商應依廢棄物清理法、營建剩餘土石方處理方案、臺中市營建剩餘資源及處理場所管理自治條例及臺中市建築工程剩餘資源申報作業辦法等法令規定儘速辦理，不得有影響環境衛生情形且禁止就地掩埋；廠商載運廢棄土或廢棄物若有違法傾倒之情事，所生之相關責任概由廠商負責。

四一、 本工程施工階段應注意避免損及附掛於護岸上纜線，並通知相關纜線業者配合注意，如有施工損傷概由廠商負責。

貳、環境保護措施

一、廠商必須遵照有關環境保護法令，如空氣污染防治法、營建工程空氣污染防制設施管理辦法、水污染防治法、噪音管理法、環境影響評估法、廢棄物清理法、飲用水管理條例、毒性化學物質管理法等相關法令規定與工程合約規定確實辦理環境保護管理及維護工作，並提出如噪音振動、空氣污染、水污染等防制措施、廢棄物清理及環境整理措施等環境保護措施，其有關「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」其相關措施費用已包含於環保措施費項下，如有違反規定致機關遭受環保單位告發處以罰鍰，則該項損失機關將自廠商應領工程款內扣除追討之。

二、施工期間應隨時注意施工環境保護，確保環境品質，避免公害糾紛發生。

三、施工期間於工地出入口處，應設洗車設施。

四、施工過程中，如發現對環境造成不良影響時，廠商提出因應對策；廠商未依限期提出因應對策，應不予估驗。

五、工程竣工後，如該工程有環保需續辦事項時，廠商應將環保需續辦工作有關事項及執行經過做成報告移交機關。

六、水污染係指水因物質、生物或能量之介入，而變更品質，致影響其正常用途或危害國民健康及生活環境。

七、工程施工期間所造成廢〈污〉水不得任其漫流及排放，須在工地適當地點設置沉澱池處理，符合放流水標準後始得排放。廢污水處理所產生之污泥，應妥善處理，不得任意放置或棄置。

八、在工地必要時得設水質監測設施，採樣檢驗，檢驗結果向機關報備，並採取適當之措施。

九、工程若於河川區域內進行，廠商應遵照環保署公告之「禁止足使水污染之行為」規定辦理。

十、工程如屬通過環境影響評估之開發行為，廠商應於施工前提送「逕流廢水污染削減計畫」，經當地縣市政府環保主管機關完成核備後並據以實施。

十一、工地範圍內有粉塵飛揚顧慮之裸露地表及施工道路，應經常灑水避免造成空氣污染。

十二、搬運土、砂石、廢棄物之車輛，為防止土砂或污泥水掉落地面引起塵土飛揚或污染路面，應有加蓋帆布、防護網及車尾下方安裝泥水槽溝內置海棉等適當防護措施。

十三、施工機具、動力機械設備以及運輸工具，操作時排放空氣污染物應符合空氣污染物排放標準之規定。

十四、工地範圍內不得燃燒垃圾或融化柏油、瀝青產生塵煙之物質，亦不得棄置及堆放產生惡臭或有毒之物質。

十五、工程施工範圍內，如因突發事故，大量排放出空氣污染物時，廠商應立即採取緊急應變措施，並於事故發生後一小時內通知機關及當地環保主管機關。

十六、工程施工區域內，應確實掌握空氣污染源，必要時得責由廠商設置空氣污染監測設施採樣檢驗，檢驗結果向機關報備並採取適當之措施。

十七、工地應依照「營建工程噪音管制標準」切實辦理並應視實際需要加設簡易隔音設備。

十八、機械施工作業時應考慮周邊環境狀況，居民作息時間、噪音管制區類別、交通管制等因素而設定施工作業程序與時程及施工機械動線。

十九、隧道工程施工時，應考慮採用低公害型施工機具及工法。

二十、施工機具應經常維修並維持正常操作狀態。施工機具原則上採用低噪音型、低振動型機種；在市區附近施工時，空氣壓縮機等機具之動力馬達應儘量採用電動式。

二一、工程材料廢土、廢料或廢棄物等，卸載於卡車應妥善處理，並防止不必要之噪音及振動發生，清除(運)工具、車輛或容器應隨時保持清潔，載運時不可外漏，污水不可外洩，散發惡臭及污穢情形。

二二、運輸卡車於行駛時，限制其行車速度及裝載量，並規劃行駛路線及運送時間，以減少車輛噪音及振動能量之影響。

二三、避免噪音量高之機械同時操作。不使用老舊的施工車輛以減少噪音量。

二四、工程進行中，機關應依合約規定嚴加追蹤查核，督導廠商按剩餘土石方處理計畫辦理。如有違規棄置應按合約規定扣帳、停止估驗、停止出土、限期清除回復原狀，情形嚴重者應送營造業主管機關依規定處分，並得勒令停工。

參、農田水利會辦理工程工期核算

一、工程預算工期核算規定如下：工程施工期限之工期以日曆天計算。工程預算工期之核算應繪製施工順序網狀圖(或單線圖)，分析各項作業所需之工作天，然後核算工程所需之工作天。

二、廠商訂約時應依照附表一、附表二，分別計算不工作之休息日及預估降雨日數，填列於工程預定進度表內，並附於契約書內作為核算工期之依據。

三、日曆天之含意如下：

(一)包括工作天及不計工作天，即為工程施工期限之總日曆天數。

(二)工作天：指不計工作天以外之日曆天。

(三)不計工作天指下列情事之一者：

1.施工期間受到不可抗力之原因，致本工程全部停工或要徑作業不能工作之日曆天。

2.因受氣候之影響不能工作之日曆天。

3.依習俗不工作之休息日(政府規定國定假日、民俗節日及星期假日等)。

4.其他特殊非屬廠商原因致不能工作之日曆天。

四、不計工作天之核算規定如下：

(一)受不可抗力之原因影響致本工程全部無法施工或要徑作業不能進行者，係指下列情事之一者：

1.用地取得未獲解決。

2.拆遷障礙物遭遇抗爭。

3.建照申請尚未核准。

4.遷移電力、電信、給水、灌排水路、瓦斯、油管等設備影響施工。

5.因機關供給之材料或供應機具未運達工地影響施工者。

6.因辦理變更設計致要徑作業無法進行者。但經工程主辦機關通知照常依指示施工者不在此限。

7.因灌溉、通水致無法進行施工者。

8.因停電、停水致要徑作業不能進行者。

9.因防空演習交通管制致工人不能出工者。

10.建築或其他需申請勘驗之工程提出申請勘驗後，等待主管機關派員勘驗，致次階段要徑作業不能進行者。

11.穿越鐵路、公路之工程，其要徑作業需配合行車情況而停工者。但要徑作業改在夜間施工時，仍應計算工作天。

(二)受氣候原因影響要徑作業者，係指有下列情事之一者：

1.雨天：日降雨量超過五公厘。

2.因颱風、水位暴漲、大浪或地震致全部工程或要徑作業不能進行者。

3.填方工程因雨受濕，致含水量過高須翻曬風乾者。

4.路面工程噴灑透層、粘層或舖設瀝青面層以及建築工程從事室外粉刷、裝修、油漆等工作，因雨後潮濕不能施工者。

5.雨後工地泥濘致工程機具無法進入施工者。

(三)依習俗不計工作之假日係指附表一所列者。

(四)其他特殊非屬廠商原因致要徑作業不能工作之日曆天係指有下列情事之一者：

1.政府政策改變時。

2.發生公安、勞安、或其他抗爭事件等。

五、工作天及不計工作天均以一日曆天或半日曆天為計算單位。

六、凡有下列無法施工原因致全部工程或要徑作業無法進行，且不可歸責於廠商者，廠商得申請依下列分析計算原則，核算所需展延天數後，辦理工程展延：

| 無 法 施 工 原 因 | 分 析 計 算 原 則 |
| --- | --- |
| (一)用地取得未獲解決。 (二)拆遷障礙物遭遇抗爭。 (三)建照申請尚未核准。 (四)遷移電力、電信、給水、灌排水路、瓦斯、油管等設備，須配合相關單位拆遷。 | 1.全部未解決：敘明受影響原因、起迄日期，按實際受影響日數計列。 2.部份區段未解決：敘明受影響原因及起迄日期，按受影響長度或面積與原工程長度或面積及受影響日數比例計列，如逾越期才解決，併加計逾越天數。 |
| (五)機關供給之材料或供應機具未運達工地。 | 敘明材料、機具種類及受影響工程範圍、起迄日數，按實際影響施工情形分析計列。 |
| (六)變更設計增加工程項目及數量。 | 1.所增加之項目及性質與原契約雷同者，依所增加工作數量比例核算需增工期日數。 2.如屬新增項目者，則與廠商議合理工期。 |
| (七)辦理變更設計案，工務處理程序未完成影響工期者。 | 1.以執行單位收到奉准公文之第四天為工期計算日期。 2.同意先行施工者，以執行單位收到同意函之翌日為起算日期。 3.若有新增單價需議價者，以議價完成翌日為起算日期。 |
| (八)配合實際需要，經主管機關或主辦機關同意變更施工程序影響工期。 | 得按實際影響情形修訂施工計劃，重新分析核算施工期限，展延工期。 |
| (九)實際灌溉、通水期間超出預估灌溉通水日期者。 | 1.得就超出日數部分據以展延工期。 2.應提出證明文件佐證。 |
| (十)停電、停水致要徑作業不能進行者。 |  |
| (十一)防空演習交通管制致工人不能出工者。 | 按實際受影響日數計列。 |
| (十二)建築或其他需申請勘驗之工程提出申請勘驗後，等待農委會派員勘驗，致次階段要徑作業不能進行者。 | 1.按實際受影響日數計列。 2.應提出證明文件佐證。 |
| (十三)穿越鐵路、公路之工程，其要徑作業需配合行車情況而停工者。 | 按實際受影響日數計列。 |
| (十四)施工期間之降雨日數(日降雨量超過五公厘者)超出轄區內預估降雨日數經認可者。 | 1.得就超出日數部分據以展延工期。惟應附降雨量月報表及預估與實際天候比較表佐證。 2.上午晴天或陰天，下午雨天，以半日曆天計，上午雨天，無論下午雨天、陰天或晴天均以一日曆天計，唯實際降雨天適逢不計工作之休息日，不計降雨日數。 |
| (十五)颱風、水位暴漲、大浪或地震致全部工程或要徑作業不能進行者。 | 1.按實際受影響日數計列。 2.應附水文、氣象(如水位)等有關資料或照片佐證。 |
| (十六)填方工程因雨受濕致含水過高，須翻曬風乾者。 | 1.連續累計降雨量一○—三○公厘計一天，三○—五○公厘以上計二天，五○公厘以上計三天。 2.應附降雨量表佐證。 |
| (十七)路面工程噴灑透層、粘層或舖設瀝青面層，因雨後潮濕不能施工者。 (十八)建築工程從事室外粉刷、裝修、油漆等工作，因雨後潮濕不能施工者。 | 1.按實際受影響日數計列。 |
| (十九)降雨後工地泥濘，施工機具無法進入施工者。 | 1.整修期間得按實際核算展延工期。 2.應附整修情況照片佐證。 |
| (二十)工程遭受災害，需拆除重新修復者。 | 1.得依實際情形分析核算所需工期。 2.應附災害情形照片佐證。 |
| (二一)工期內或工期外混凝土鑽心取樣試驗不合格，經通知廠商限期拆除重做之工程項目。 | 應於所定期限內，其工期認定以一次為限，於拆除重做後再驗仍不合格者，則不再給予工期。 |
| (二二)廠商自備之外購器材，經按工程進度需要辦妥訂購及進口手續，但因國外不可抗力之因素，無法如期運達，影響全部或部分工程之施工。 | 1.得按實際影響情形辦理展延工期。 2.應提出證明文件佐證。 |
| (二三)政府政策改變影響工程施工者。 (二四)其他殊原因或情況(如發生公安、勞安、抗爭事件等)。 | 1.可依工地實際影響情形，酌實辦理展延工期。 2.應附相關資料佐證。 |
| (二五)經核算「可展延工期」其間遇有「依習俗不計工作之假日」(如附表一)及「轄區預做平均每月降雨日數」 | 1.可併計為展延工期日數。 2.惟其「可展延日數」內，如已含有原工期不計工作天者應予扣除。 |
| ((二六)農田水利會辦理工程觀摩或施工中評鑑，致影響工程施工者。 | 每次給予工期一日。 |

七、展延工期由廠商提出申請，廠商申請展延工期應於上述原因消失後提出，最遲於工程完工期限屆滿前二星期(查核金額以上者三星期)前提出申請，機關應於一星期內完成審查，如有特殊理由不及提出展延手續者，仍應於上述期間內先行報備。

八、展延工期之計算原則：

(一)計算出影響施工期間之工作天(即以該期間之日曆天扣除不計日曆天)。

(二)新增加之工作天，於原完工日之次日，開始計算可工作天至所應增加之工作天，作為本工程之展延工期後之完工日。

(三)展延期間預估降雨天之估算，所擬增加之工作天少於該月份之工作天之一半時(即該月份之日曆天扣除不計日曆天後之一)，其預估降雨天以該月份之預估降雨天之一半計算；若所擬增加之工作天多於該月份之工作天之一半時，其預估降雨天以全月之預估降雨天計算。

九、逾約工期計算方法，比照本注意事項辨理。

十、各農田水利會平均每月降雨日數暨可施工日數統計表」(如附表二)。

十一、廠商申請展延分析表(如附表三)。

十二、工程預定進度表填列格式(如附表四)。

附表一：依規定及習俗不工作之休息日統計表

| 週 休 假 日 | 天 數 |
| --- | --- |
| 每 週 | 一或二 |

註：週休假日，依政府新頒相關法令予以調整。

附表二： 各農田水利會平均每月降雨日數暨可施工日數統計表

| 農田水利會 |  |  | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 累計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜蘭 |  | 降雨日數 可施工日數 | 10 21 | 9 19 | 8 23 | 7 23 | 9 22 | 6 24 | 3 28 | 7 24 | 10 20 | 12 19 | 12 18 | 9 22 | 102 263 |
| 北基、桃園、 石門 |  | 降雨日數 可施工日數 | 8 23 | 11 17 | 12 19 | 10 20 | 9 22 | 9 21 | 7 24 | 8 23 | 9 21 | 7 24 | 8 22 | 7 24 | 105 260 |
| 新竹、苗栗 |  | 降雨日數 可施工日數 | 5 26 | 5 23 | 6 25 | 10 20 | 7 24 | 7 23 | 3 28 | 6 25 | 5 25 | 1 30 | 1 29 | 2 29 | 58 307 |
| 台中、彰化 |  | 降雨日數 可施工日數 | 5 26 | 5 23 | 7 24 | 10 20 | 8 23 | 12 18 | 8 23 | 9 22 | 6 24 | 2 29 | 2 28 | 2 29 | 76 289 |
| 南投、雲林 |  | 降雨日數 可施工日數 | 2 29 | 3 25 | 4 27 | 9 21 | 6 25 | 9 21 | 6 25 | 8 23 | 5 25 | 1 30 | 1 29 | 1 30 | 55 310 |
| 嘉南 |  | 降雨日數 可施工日數 | 3 28 | 4 24 | 4 27 | 7 23 | 7 24 | 11 19 | 11 20 | 13 18 | 9 21 | 2 29 | 2 28 | 2 29 | 75 290 |
| 高雄 |  | 降雨日數 可施工日數 | 2 29 | 2 26 | 2 29 | 6 24 | 5 26 | 9 21 | 8 23 | 11 20 | 9 21 | 1 30 | 1 29 | 1 30 | 48 317 |
| 屏東 |  | 降雨日數 可施工日數 | 1 30 | 1 27 | 1 30 | 3 27 | 4 27 | 6 24 | 7 24 | 11 20 | 11 19 | 1 30 | 1 29 | 1 30 | 48 317 |
| 台東 |  | 降雨日數 可施工日數 | 3 28 | 4 24 | 4 27 | 5 25 | 7 24 | 6 24 | 6 25 | 7 24 | 11 19 | 4 27 | 4 26 | 3 28 | 64 301 |
| 花蓮 |  | 降雨日數 可施工日數 | 5 26 | 4 24 | 6 25 | 6 24 | 10 21 | 7 23 | 6 25 | 7 24 | 11 19 | 5 26 | 6 24 | 4 27 | 77 288 |
| 註：一、二月份以二十八天計算。 二、各農田水利會可依工程所在地參酌相關轄區辦理。 三、每日降雨量超過5mm基準。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三：申請展延工期分析表(分析表紙張規格為A3，使用單位依據需要自行修訂核章欄位及將列高放大使用)

| (執行單位) (年度) 工程申請展延工期分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工期：開工日起 日曆天 (含預估降雨天 天、休息日 天， 合計 天) |  |  |  |  | 開工日期： 年 月 日 |  |  |  | 完工日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上次核定展延期限：第 次至 年 月 日 (核准日期文號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、工程費 |  |  |  |  | 1.承包工作費： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.第 次變更設計後工作費： 元 (核准文號： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、申請展延工期理由說明與天數分析： (依據「農田水利會辦理工程工期核算注意事項」分析計算) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 次 | 影 響 工 期 理 由 |  |  |  | 分 析 計 算 |  |  |  |  |  |  | 可展延天數 |  | 附 註 |
| 四、檢附文件： |  |  |  |  | 1.廠商申請書影本 1份。 3.展延工期預定進度表及網狀圖各 1份。 |  |  |  |  | 2.廠商切結書影印本 1份。 4.其他相關證明文件 份。 |  |  |  |  |
| 五、簽章： |  | 工務所主任： |  |  |  | 廠商： |  |  |  |  | 技師： |  |  |  |
| 六、審查意見：經核展工期理由屬實，且申請展延日數 天依規定核算，擬同意展延工期至 年 月 日報竣。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 董 事 長 |  |  | 執 行 長 | 副 執 行 長 |  |  | 總 務 組 | 綠 化 組 |  |  |  |  | 審 查 人 員 |  |

附表四：工程預定進度表

附表四：工程預定進度表

| 工期 |  |  | 3月 16 31 |  |  |  | 4月 1 15 30 |  |  |  |  | 5月 1 15 31 |  |  |  |  | 6月 1 15 30 |  |  |  |  |  | 7月 1 15 31 |  |  |  |  |  |  | 8月 1 15 31 |  |  |  |  |  | 9月 1 11 |  |  |  | 共180天 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 16 |  |  |  | 20 30 40 46 |  |  |  |  | 50 60 70 77 |  |  |  |  | 80 90 100 107 |  |  |  |  |  | 110 120 130 138 |  |  |  |  |  |  | 140 150 160 169 |  |  |  |  |  | 170 180 |  |  |  |  |  |
| 假日 |  | 可工作天 | 3 | 11 |  |  | 7 |  | 14 |  |  | 9 |  |  | 16 |  | 6 |  |  | 15 |  |  | 6 |  |  |  | 19 |  |  | 6 |  |  | 17 |  |  | 1 |  |  | 8 | 38 | 100 |
| 預雨 |  |  | 2 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 42 |  |
| a b 說明 |  |  | 20 準備工作 0 0 0 |  | 挖填方 20 20 1 |  |  | 10 NO.1越堤路 |  | 20 堤外坡基礎 （第一段） 20 30 30 2 | 堤外坡基礎 （第二段） 50 3 50 |  |  | 60 20 堤防填方壓實整坡 （第一段） 50 4 |  | 30 70 70 5 排水箱涵 30 NO.2越堤路 20 |  | 鼎塊組模澆灌 堤防填方壓實整坡 （第二段） 堤防內外坡鋪塊石 （第一段） 80 80 6 |  |  | 80 40 20 30 90 8 90 70 7 | 堤防內外坡鋪塊石 排水箱涵出入口RC牆 100 100 10 9 100 100 |  | 110 110 11 20 （第二段） 堤防內外坡混凝土坡面工 （第一段） 20 |  | 30 120 120 12 排水門 回填方 120 100 10 13 |  | 堤防內外坡混凝土坡面工 （第二段） 130 130 14 130 110 15 | 30 25 鋪碎石級配料 |  |  | 150 150 16 17 |  | 15 鋪RC 155 155 | 工地整理 170 170 18 |  |  | 10 180 180 19 |  | 預定完工日期：87年9月11日 開工日期：87年3月16日 |  |
| c a:節點號碼 b:最早開始時間 c:最遲完成時間 A B A：作業 名稱 B：作業 第一段 0”+000~0”+500 第二段 0”+500~1”+1000 時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進度％ | 半月 |  | 0.2 |  |  | 0.6 |  |  |  | 7.6 |  |  | 10.3 |  |  | 16.7 |  |  | 17.8 |  |  | 17.0 |  |  | 12.7 |  |  | 10.6 |  |  | 3.5 |  |  | 2.4 |  |  | 0.7 |  |  |  |  |
|  | 累計 |  | 0.2 |  |  | 0.8 |  |  |  | 8.4 |  |  | 18.7 |  |  | 35.4 |  |  | 53.2 |  |  | 70.2 |  |  | 82.9 |  |  | 93.5 |  |  | 96.9 |  |  | 99.3 |  |  | 100 |  |  |  |  |