92.01.15.2002

109年度伐草及垃圾清運年度包辦工程

施工補充說明書

一、本補充說明書為契約書正式附件之一與契約書同等效力。

二、廠商應於施工前先行場地清理，排除障礙物如石頭，磚塊，鐵罐，鐵釘(絲)等，以免發生其他意外事件，如未排除障礙物致割草時發生意外，由廠商負全責。

三、廠商應派富有經驗之負責人常駐工地，經常與本會監工人員聯繫。

四、伐除草機械用具、油料及割除之雜草、雜物、植物及垃圾運棄，搬運工具如卡車、板車••••等等均已包括在各該項單價範圍內，不另編列預算，工地機具及材料之保管應派專責人員，以防止遺失及遭受意外損失，否則所受之損失應由廠商負責。

五、施工之依據：

工程進行步驟皆應依照設計圖表及施工規範，本補充說明書以及工程監工人員之指示精確施工。

六、工程整修：

工程之全部或一部份在驗收前因施工不良有缺點時，廠商應即修整改善至合格為止。如經通知廠商不能照辦時，本會得代雇工人處理，此項費用應由廠商負責並由承包款內扣除，若工款不足抵償時得動用履約保證金支應。

七、承包商每期施作時須知會監工人員，需依區域負責照相，並將施工前、施工中、施工後照片裝訂成冊，交予監工人員，甲方亦可以照片書面驗收，甲方認可後方准計價。

八、施工方法：

1.伐草以整齊平順為原則。

2.伐除草施工過程，不應有施工不當，致表土四處飛濺情形。

3.伐除草施工不得損傷植栽。

4.伐除草後之高度為5~15公分。

5.施工雜物及垃圾應於施工當日清運。

6.嚴禁使用除草劑及對植株生長造成不良影響之藥劑。

7.不得火燒除草。

九、本工程自109年2月1日起至109年11月30日止預估施工10期，由甲方視雜草生長情況及管理單位業務檢查需要，每期施工，依甲方通知日期，乙方應於五日內備妥人員工具進場按工期施工，每期施工中廠商應每日填寫實際施工數量表，送交監工人員報本會存查。

十、本工程每期施工及逾期罰款規定：

本工程轄區之雜草拔、割除，每期次(每月一期)施工期限為15個日曆天，廠商每期次(當月20日前)如未能照規定期限內完成，本會得按該期工程決算額每逾一天處百分之五罰款按日積算，如有特殊原因經監工人員專案簽准者不在此限，但罰款金額以不超出該期次工程款百分之二十為限。

十一、得標廠商於工程契約訂立之日應向本會繳納本工程預算金額百分之十(取至仟位)作為履約保證金，以保證廠商按契約規定辦理工程施工，否則本會得動用保證金先行施工，廠商不得異議，該保證金餘額俟終止契約於工程驗收後無息退還。

十二、本工程新舊廠商施工責任之劃分，如新包商之決標日期在舊年度內則以新年度開始日為準，如在新年度內決標以決標日期為準，但決標前已開工之工程由舊廠商繼續施工至該期次之工程完成為止。(如該期次未完成前發生災害等中止施工者以中止施工時為準)決標後應施工之工程新廠商辦理，新廠商應於得標後三日內辦理契約手續，在未辦妥契約前若因災害急需施工時廠商應即辦理不得藉故拖延。

十三、本工程不考慮因物價上漲而調整工程計價。

十四、本工程如因承辦廠商設置欠缺或施工不良損害人民生命身體或財產致使本會因國家賠償法負損害賠償責任時，本會對承辦本工程廠商有求償權。

十五、本工程應注意勞工安全，廠商除應依照「職業安全衛生法」規定切實辦理，並常駐工地專責職業安全衛生檢查。

十六、因單價發包總數量及總金額未確定，應俟完工總金額明瞭後補貼不足部份印花。

十七、本工程係採單價決標(以單價乘以預估數量之和決定得標廠商)，而以決標總價與核定預算總價之比例來定出契約單價，且以各數量均定為1之單價成立契約，並以機關核定預算金額作為本工程契約承攬之上限金額。

十八、本工程按每次施工範圍，並經監造人員認可完成，辦理計價驗收方式，每次給價係以實做數量乘以契約單價，再加上應給付之一全部份(依比例計算)合併計算，於最後一期施工完成，辦理總結算驗收手績。

十九、本工程施工範圍若有違法之一切行為，倘經本會發覺或經主管機關告發廠商時，本會得解除契約且廠商應負一切法律責任。

二十、廠商應辦理營造綜合保險，其項目(第一、二、三款，並得視需要規定投保與否，第四、五款必須投保)如下：

(一)營造工程財物損失險。

(二)安裝工程財物損失險。

(三)鄰屋龜裂、倒塌責任險。

(四)營造工程第三人意外責任險或第三人意外責任險(安裝工程)(每一個人體傷或死亡保險金額新臺幣三百萬元以上自負額不高於10萬元)。

(五)雇主意外責任保險(每一個人體傷或死亡保險金額新臺幣五百萬元以上自負額不高於10萬元)。

前項保險廠商不得拒絕，並應將保單及收據正本送交機關審查核可後保管，始可辦理工程估驗請款，保險單應加註「所載之『雇主意外責任險』含業主(定作人)之監造人員及督導人員」；第一、二、三款保險所需費用以專項列入工程估價單內；至於四、五款保險所需費用已包含於工程估價單之包商管理費項內，不另編列項目；已投保之工程，施工期中發生一切災害，機關不予補助。

二一、本工程施工期間，廠商應遵照職業安全衛生法及其施行細則、職業安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法、勞動基準法及其施行細則、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法等有關規定確實辦理。並隨時注意工地安全及水災、火災之防範，如因廠商之疏忽或過失而發生任何職業災害意外事故，均由廠商負責賠償及一切責任。

二二、本工程「職業安全衛生費」項目包括管理人員人事費、防護器具設備費、職業安全衛生教育訓練費、衛生設備費等，廠商應依照「職業安全衛生法」及其相關法令辦理，並置職業安全衛生管理人員，實施自動檢查，僱用勞工人數三十人以上者並由廠商依照規定於施工前填具報備書向勞工檢查機構報備，副本抄送機關(主辦單位)備查；僱用勞工人數未滿三十人者免報，但需報機關。

二三、本工程施工期間，發生緊急事故，影響工地內外生命財產安全時，廠商得不經機關之指示，而採取必要之適當行動，以防止生命財產之損失，但廠商應在事故(若發生職業災害，有死亡災害或罹災人數三人以上者，應向當地檢查機構報告)發生後二十四小時內向機關報告，如事故發生時，機關在工地有所指示時，廠商應照辦。

二四、施工中或未驗收合格前如發現有偷工減料或與設計圖說不符，須自行重做，所需一切供給品由廠商負責外，並不得藉口有派監工人員在場而推卸責任。

二五、本工程應於每期施工完成後辦理查驗申報，如查驗結果不合規定而應當改善者，廠商商應於期限內改善，如不遵照辦理按逾期之日數依合約規定予以罰款，如經環保局查報，須於甲方通知後7日內處理完成，必要時並將代為辦理其費用概由廠商負擔。

二六、嚴禁使用除草劑，如經發現則該次所有割草項目不了計價，如有導致鄰接地之任何損失由廠商負民刑事責任。割草後地坪上出現之垃圾髒物（包括空罐子，瓶子，紙屑，塑膠(紙)袋，樹枝葉等），須隨時清除，嚴禁暫留原地路邊及再嗣後一併運除或火燒，倘發生糾紛或意外，由廠商負完全民、刑事責任。

二七、本工程使用私有地其地上物補償費應包括使用後整地及復耕費在內；廠商應恢復原狀，以利耕種。

二八、本工程涉及專利權部份，應由廠商依專利法等有關規定洽得專利人同意後實施，其費用已包括於各項單價內。

二九、工程開工後廠商應即時在工地範圍明顯處所及工程起終點豎立「工地危險、閒人勿入」標示牌，以防止閒人進入，並依照「營造安全衛生設施標準」之規定設置適當交通號誌，標示或柵欄等，並拍照存證，必要時應派專人擔任交通指揮，所需費用已包括於有關職業安全衛生設備及管理費單價內不另給價，工程完工後應即予拆除。

三十、驗收：

(一)廠商執行工作，應符合本契約規定，具備一般可接受之專業及技術水準。

(二)驗收程序：由機關不定期派員依本契約之規定查核，依督導之查核結果辦理付款手續。

(三)機關不定期派員查核，經查核有缺失者，除期限改善外，依督導檢查要點之規定扣點或扣款。

三一、權利及責任：

(一)機關及廠商應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。

(二)機關對於廠商因執行工作致第三人傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人員傷亡或財物損失之風險，廠商應投必要之保險。

(三)廠商如有違反相關法規致受處罰或因故意或過失造成第三人之損害時，概由廠商自行負責；如因而發生國家賠償事件時，機關依法行使求償權，並對於應得價款中逕行扣抵，廠商不得異議。

三二、督導檢查：

(一)機關執行檢查工作時，廠商應配合辦理，倘廠商有違反該要點之情事時，機關得依督導檢查要點規定，實施計點、扣款、終止契約。

(二)機關所派檢查人員，對廠商有監督指導之權，執行檢查時廠商得派員會同辦理。

(三)機關為確保本契約所訂委託業務之履行，必要時得進入廠商之事務所或營業場所，廠商應提示帳冊書類及其他相關文件交機關查閱或影印，不得拒絕。

三三、特別義務：

委託期間因旅行、街頭集會、特殊節日、過年前大掃除或其他重大事項，機關認為必須限期完成清運垃圾工作時，廠商應即照辦，不得推諉拒絕，亦不得要求加價。

三四、禁止拼裝車及超載車輛進出工地，其有違反者，得標廠商應負違約責任。情節重大者，依政府採購法第一百零一條第三款規定辦理。

三五、本工程施工期間環境保護設施費，包括空氣污染防制設備費，水污染維護設備費……等，於工程開工後廠商應提出該工程環境保護承諾施工計劃書，列出污染防制措施，並附營建工程空氣污染防制費申請表及工程契約書影本……等文件，向工程所在地之縣市政府環保局申繳，且將繳費收據於工程估驗請款時送交本會俾憑給付。

三六、特別災害：

委託期間遇有水災、震災、風災等人力不可抗拒之天然災害或其他特殊狀況，導致垃圾量突增，機關認為必須限期完成清運垃圾工作時，廠商應即照辦，並依所提工作計畫書處理。

三七、本工程圖說如有不明晰之處，應以監工人員解釋為準，廠商不得異議。

三八、本工程採標價在底價內之最低標價決標為原則。

三九、本工程所列之各項規定如有未盡事宜者，均由廠商依照本會監工人員指示施工。

四十、本工程圖樣如有不明晰之處，應以監工人員解釋為準，圖上的數量位置及尺寸除特別註明者外，均為公制並以註明數字為準。