財團法人臺中環境綠化基金會

工 程 契 約 書

| 經費來源 | 補助計畫收入 |
| --- | --- |
| 契約編號 |  |
| 工程編號 | I10901002 |
| 工程名稱 | (109)昌平段7地號等處所伐草及垃圾清運單價年度包辦工程 |
| 工程地點 | 台中市 |
| 承包廠商 |  |
| 決 標 之 報價金額 | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整 |
| 承攬金額 | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整 |
| 契約日期 | 109 年 月 日 |
| 履約期限 | 自 109年 2 月 1 日至 109 年 11 月 30 日止 |

工  程  契  約  書

財團法人臺中環境綠化基金會（以下簡稱機關）為舉辦  (109)昌平段7地號等處所伐草及垃圾清運單價年度包辦工程  與            （以下簡稱廠商）雙方同意訂定之本契約，共同遵守其條款如下：

第 一 條  本工程為爭取時效特以工程項目，經雙方同意制定單價成立工程契約價款，每期次工程款以實做數量按契約單價給算之。

第 二 條  工程名稱、工程範圍、工程概要、年度預估採購總工程費及承包期限：

- 工程名稱：(109)昌平段7地號等處所伐草及垃圾清運單價年度包辦工程

二、工程範圍：台中市(詳如伐草施作地點表)

三、工程概要：1.各地號全區域伐除草。2.垃圾清運處理。

四、本工程年度預估採購總工程費：

新台幣    佰    拾    萬    仟    佰    拾    元整

五、承包期間自至中華民國      109  年    2  月    1    日109  年   11  月   30    日

但承包期限屆滿，而機關尚未決定新承包商時，廠商有繼續施行本工程之義務，工程費之計算方式仍依本契約條款辦理之。

第 三 條  工程承包期間：每期次開工、完工：

一、自訂約日起，共分10期次(每一個月為一期)，機關得視施工現地情形，或接獲環保公務機關檢舉時，隨時要求廠商興工，廠商不得以任何理由拒絕。

二、每期次工程開工竣工廠商應提出工程開工工程竣工報告書報請機關派員監工驗收。

三、每期工程施工，由機關訂定期限通知廠商，如有特殊情形無法如期竣工者，廠商得事先以書面向機關申述理由請求延期，經機關認可時得酌予延期。

四、每期次工程施工完竣，經機關驗收不合格部份，廠商應負責改善或重做，不得藉詞推諉，此項費用，概由廠商負擔。

第 四 條  付款辦法及印鑑：

一、本工程係工程項目單價契約承包，每期次工程完竣，經機關驗收合格後，由廠商開具統一發票及工程驗收決算書等資料逕向財團法人臺中環境綠化基金會請領工程費。

二、廠商所用之印鑑，應以登記手冊之印鑑為準，其訂約之印鑑，如不能使用登記印鑑時，應以登記之印鑑證明其新印鑑之效力。廠商支領工程款應與本契約使用同一印鑑。

第 五 條  契約、保證、及逾期罰扣款：

一、廠商為本契約一切責任履行起見，願將履約保證金新台幣元整，繳存機關，並俟新年度決定新承包商時無息發還廠商。

二、如廠商違反本契約或對契約不能確實履行或無力賠償時，機關除依本契約規定處理外，得先動用前款保證金處理該違約部份，結案後如有餘額機關憑據無息發還廠商，如該保證金不足處理違約部份，得向廠商追討之。

三、如廠商因債務關係，經債權人申請法院命令扣留工程款，不論何種原因，廠商不得藉故停工，倘因此發生損害應由廠商負責，並放棄先訴抗辯權。

四、每次施工需於機關規定之期限內竣工，廠商如不能按照期次規定期限竣工，機關得按該期工程決算額每逾工期壹天處以百分之五罰款，按日計算，該罰款機關得自應付價金中扣抵;其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。其罰款總額最高不得逾該次預算工作費之百分之二十。

五、廠商有下列情形之一時，機關得解除契約或終止契約，廠商任憑機關將全部或劃出一部份工程，改交其他廠商承辦，機關因此所受之一切損失，廠商應負賠償全責。

(一)、廠商不能依照規定日期開工時。

(二)、廠商工地負責代表人不稱職，經機關通知撤換廠商不能照辦時。

(三)、廠商對本工程施工作業草率與設計圖不符，或不聽指揮及偷工減料時。

(四)、廠商對本工程有轉包或扣單價，從中牟利情事，或將本契約作任何抵押時。

(五)、廠商違背契約或不能履行契約時。

(六)、廠商將營業執照借與他人使用或借用他人執照冒名承包時，廠商將挖掘沙石料移作其他用途時。

第 六 條  稅捐：

有關本工程應行繳納印花稅，由機關及廠商各自貼銷。

第 七 條  施工材料及機具：

一、一切施工材料及機具須經機關監督人員檢查合格認可後，方得使用，如經機關認為不合格者，應即調換或搬離工地，所有損耗及費用悉由廠商負擔。

二、本工程契約程所需一切設備、機具、材料、工作場地設備等除施工補充說明書上註明由機關供借外，概由廠商自備，廠商向機關借用之機具，應負保管養護之責，除不可抗力外如有損毀由廠商以實物或時價賠償。機關供借用之機具於契約承包期滿後，送經機關指定處所置放，其搬運費用由廠商負擔之。

三、廠商自備之材料、機具、設備，其品質應符合契約之規定，進入施工場所後由廠商負責保管。非經機關許可，不得擅自運離。

第 八 條  施工要領：

一、本工程施工應依照設計圖表及有關規定確實施行，遇有未戴明事項，依機關監工人員之指示辦理之。

二、廠商應於訂約之日起，應隨時可調度施工機械及人員，以備隨時進場施作。

三、廠商應指派適當之代表人為工地負責人常駐工地，督導施工、管理其員工及器械，並負責一切廠商應辦事項。機關如認為工地負責人不稱職時，得要求廠商更換，廠商不得拒絕。

四、廠商辦理本工程施工所聘僱員工，應接受機關經辦人員之指示施工，如有不聽指揮或不稱職者，機關得要求廠商立即撤換，廠商不得拒絕。

五、工地水災害，竊盜賭博兇毆及工人逃亡死傷等情事，概由廠商自行防範，並負責處理與機關無涉。

第 九 條  本工程施工期間之災害不予補償。

第 十 條  契約變更：

一、契約變更之處理情形：

（一）機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約。除契約另有規定外，廠商於接獲通知後應向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。

（二）廠商於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除機關另有請求者外，廠商不得因第一項之通知而遲延其履約責任。

（三）機關於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作或供應，其後來依原通知辦理契約變更或僅部份辦理者，應補償廠商所增加之必要費用。

（四）契約變更，非經機關及廠商雙方之合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，否則無效。

二、契約變更後其工程費之計算：

（一）倘因機關變更計畫，廠商須廢棄已完成工程之一部份或採購完成合格材料時，由機關核實查驗後協議辦理，若有特殊情形由雙方協議辦理。

（二）修正施工預算或變更設計後，如有新增項目新單價時，由機關與原廠商辦理議價。

（三）本工程於履約期間屆滿前，如因不確定之因素致本工程施作金額超出契約承攬上限金額時，機關得視實際情形辦理契約變更，經雙方同意後調增契約承包上限金額，惟不得超出承包上限金額之50 ﹪。調增契約後續擴充之價金給付，依原契約項目單價計價。

第 十一 條  附則：

一、廠商如有違反本契約條文而不履行契約時，機關得向承包人請求損害賠償，並得向臺中地方法院聲請強制執行，廠商並願放棄法律上之申訴抗辯權。

二、機關及其主辦工程單位發交廠商之文件或交付其任何辦事處，或其工地代理人簽收回條，即作為正式接受通知，發生效力，如郵遞者以郵局回執為憑。

三、廠商對本工程應行完成事項，延不辦理，或對本工程與機關發生糾紛尚未解決時，機關除得依本契約第五條規定外，並得依情節依採購法第一百零一條規定辦理。

四、廠商及分包廠商員工均應遵守有關法令規定，包括施工地點當地政府各目的事業主管機關訂定之規章，並接受機關對有關工作事項之指示。如有不照指示辦理，阻礙或影響工作進行，或其他非法、不當情事者，機關得隨時要求廠商更換員工、廠商不得拒絕。該等員工如有任何糾紛或違法行為，概由廠商負完全責任，如遇有傷亡或意外情事亦應由廠商自行處理，與機關無涉。

第 十二 條  爭議處理

一、機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決。其未能達成協議者，得以下列方式之一處理之：

(一)依政府採購法第六章或第一百零二條規定提出異議、申訴。

(二)經雙方書面同意得提付仲裁。

(三)提起民事訴訟。

(四)依其他法律申（聲）請調解。

(五)依契約或雙方合意之其他方式處理。

(六)本契約以中華民國法律為準據法，並以機關所在地之地方法院為一審管轄法院。

二、履約爭議發生後，履約事項之處理原則：

(一)與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約，但經機關同意者不在此限。

(二)廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。

第 十三 條  本契約書附件：

一、契約主文。

二、估價單

三、開標紀錄。

四、投標須知。

五、工程施工補充說明書乙份。

六、施工安全衛生及管理。

七、施工地號位置圖。

八、本契約書經雙方同意簽訂完成，計正本  貳  份，由機關廠商雙方各執壹份，副本  貳  份，由機關廠商雙方各執壹份。

第 十四 條  契約文件之一切規定得為互為補充，如仍有不明確之處，以機關解釋為準。如有爭議，依採購法之規定處理。

立  契  約  書  人

機    關     財團法人臺中環境綠化基金會

法定代理人簽章

住   址

電   話

廠   商

法定代理人簽章

住   址

電   話

中 華 民 國    109   年    1    月        日訂立