施工補充說明及施工規範

苑裡鎮社柑段改善工程

壹、施工補充說明書

本說明書與契約書具有同等法律效力。

ㄧ、一般說明

1、工程位置：苗栗 縣 苑裡鎮

2、本工程施工期限為90日曆天，含依行政院人事局公佈放假之民俗節日、例假日不計工作日之假日、預估降雨日數及預估通水日數(預估通水5天)等在內，為配合臺灣臺中農田水利會（以下簡稱機關）斷水日程。

承包廠商(以下簡稱廠商)應於訂約後10日內開工，於訂約時之預定開工日起算第90天為本工程竣工期限日期。

3、廠商應於得標後速提出契約書，並添附工程施工進度表，且自開工日起廠商應指派工地代理人常駐工地，上述人員之指派須事先經機關同意後始得派用，如中途發現所派人員不稱職時，由機關通知廠商撤換。

4、本工程因受稻作等物灌溉影響，需配合機關斷水公告日期施工，惟可能發生之用水及斷水情形，廠商應於投標前前往工地之所屬工作站查詢。對於通水期中工人之工作分配，應事先妥善安排，不得於得標後再要求機關給予停工、待工之補貼。

5、樹竹木砍伐及兩岸雜物清除，除契約另有規定外，均已包含契約價金總價內，廠商於投標前應往實地確實了解估價費用，不得於得標後再要求機關給價。

6、本工程除契約另有規定外，無預付款且於施工期間(含停工及展延)內均不考慮因物價上漲而調整工程計價。

7、廠商施工前及施工中應每月定期召開施工說明會或檢討會，說明各項施工作業之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項。

8、廠商於開工前將重要施工項目，由廠商專任工程人員(或技師)負責指導施工人員相關作業程序；並得於工地現場製作樣品(如鋼筋彎紮、組模、管線接合等等)。

9、工程開工後廠商應即時在工地範圍明顯處所及工程起終點豎立「工地危險，閒人勿入」標示牌2面，以防止閒人進入，並依照「營造安全衛生設施標準」之規定設置適當交通號誌、標示或柵欄等，並拍照存證，必要時應派專人擔任交通指揮，所需費用已包括於有關勞工安全衛生設備及管理費單價內不另給價，工程完工後應即予拆除。

10、本工程之工程用地（含結構物座落及施作時所需使用之毗鄰用地）由機關提供，其用地之徵收、取得及地上物之補償費由機關負責辦理。施工中，廠商如因工作需要於工程用地外自行開闢施工便道、設置混凝土拌合場、辦公房舍倉庫及堆置材料設備等所需土地，除契約另有規定外，由廠商自行負責。其所需費用，除契約另有規定外，均已包含契約價金總價內，不另編列項目。

11、廠商所提報之開、竣工報告單必須由專任工程人員(或技師)「簽名蓋章」，辦理各項驗收時(含隱蔽及無法查驗部分) 專任工程人員(或技師)應到場說明，並於相關文件紀錄上簽名或蓋章，未依規定者不予驗收、估驗及評鑑時予以扣分，廠商應負無法驗收、估驗及評鑑劣等之責。

12、得標廠商訂約時，應繳交設計發包工作費(預算金額)百分之十(取至仟元)為履約保證金。

13、廠商得標後應自行履行本工程契約，不得將契約中應自行履行之全部或其主要部份由其他廠商代為履行，如有擅自轉包情事，則機關得解除或終止契約並沒收保證金，廠商並應賠償機關因此所受損失；轉包廠商與得標廠商對機關負連帶履行責任，再轉包者，亦同。

14、本工程採標價在底價內之最低標價決標為原則。

15、法務部調查局檢舉電話：02-22918888、信箱:新店郵政第60000號信箱。

16、台中市調查站檢舉電話：04-23038888、信箱:台中郵政第60000號信箱。

苗栗縣調查站檢舉電話：037-358888、信箱:苗栗郵政第60000號信箱。

二、一般施工說明

1、本工程挖方土質和挖掘斷面及挖法如何，廠商應事先前往工地詳加研究供價之用，不得要求調整單價及斷面開挖坡度。

2、施工臨時道路搬運材料或材料堆置場之樹木砍伐及地上物補償等，除契約另有規定外，均已包含契約價金總價內，由廠商負責，不另給價。

3、為維護道路及公共建物與排水系統之完整，廠商應確實防護，此項將列入驗收範圍，如有損壞應負責修復否則將扣尾款作為修復費用，倘有不足機關得動用履約保證金支應。

4、廠商必須於工程施工前、施工中(含工地佈置、環保、勞安設施及各隱蔽部分、停留點之丈量情形…等)及施工後在同一角度及地點拍攝施工照片(附施工位置、日期、詳細說明等)，於工程督導時及工程完竣後，將拍攝之彩色相片裝訂成照片集三套及照片電子檔案繳機關備查。

5、混凝土澆置作業前，機關得要求廠商設置有關混凝土澆置作業程序及注意事項、施工常見缺失之看板各1面，以提供現場工程人員於施工時之參考依據。

6、施工中或未驗收合格前發現偷工減料或與設計圖說不符，須自行拆除重作，所需一切工料(含供給品)由廠商負責外，並不得藉口機關有派監造單位於現場而推卸責任。

7、本工程影響毗鄰用地及私有地其施工便道設施及復舊費已經包括使用後整地及復耕費用在內；廠商應恢復原狀，以利耕種。

8、本工程涉及專利權部份，應由廠商依專利法等有關規定洽得專利人同意後實施，其費用已包括於各項單價內。

9、本工程編有「委辦固定污染源設置及操作許可費」列項者應依下述規定辦理：

(1)廠商因不予申請，致遭環保單位罰款或勒令停工等處分，廠商應自行負責並不得藉此展延。

(2)因委辦專業申請未獲許可，致影響混凝土拌合設備及操作，而造成工期延誤，廠商不得藉此展延。

(3)「設置許可」未獲准者，不得請領各項費用。

(4)「設置許可」獲准，「操作許可」未獲准者，得檢具請領「設置許可」相關費用。

(5)「操作許可」獲准者，得檢具請領各項費用。

10、本工程所列之各項規定如有未盡事宜者，均由廠商依照機關監造單位指示施工。

11、本工程圖樣如有不明晰之處，應由監造單位請原設計人員解釋為標凖，圖上的尺寸除特別註明者外，均為公制並以註明數字為準。

12、工程開工後，廠商應辦理全工區內之地形測量，如地貌現況與原設計圖說不符時，應立即以書面報機關辦理會勘測量；經會勘測量確定之地形測量資料由機關以書面通知廠商，作為將來有關土方之開挖、回填數量計量之依據。

13、工程開挖後如發現現況與原設計不符或工法無法執行或設計圖說錯誤時，應報機關處理，不得擅自施工。

圖說上所註明之高程，廠商必須由基準點進行施工放樣測量，廠商如有疑問，應以書面報請機關進行校測。如圖樣不明或尺寸註明不詳時，廠商應請機關解釋，不得擅自施工。

廠商未依前二項規定辦理，致工程施工發生錯誤時，其拆除或辦理改善之一切費用及工期由廠商負責。

14、工程開工後，廠商應依契約圖說所列工程項目、數量等詳細核算，如核算資料與契約不符時，廠商應於開工後30日內提報機關處理。

15、工程進度落後原因可歸責於廠商因素且落後之進度有持續擴大時，廠商應擬定因應措施修訂預定進度表及網狀圖，並提出趕工計畫書報機關核備，廠商不得以此作為展延工期之理由或要求趕工費用。

16、廠商對於機關所要求之工作或所給予之指示有異議時，應立即提出書面要求解釋，經解釋後，如廠商仍認有疑義時，應於文到7日內再提出書面意見，否則即應依照機關解釋函辦理。

17、工地凡為本工程所設之標誌、構造物及其他設施，非經機關之許可，不得擅自毀棄或移動，如造成損毀或移動其重設費用概由廠商負擔。

工地測量控制點，不得擅自毀棄或移動，如造成損毀或移動，其重新測設費用概由廠商負擔；因此造成施工位置或高程錯誤時，其一切責任及損失概由廠商負責。

18、機關得視實際需要調整施工預定進度表(或施工網狀圖)之施工程序，廠商應配合辦理，如因此導致影響施工要徑作業，得按實際給予工期。

19、廠商於開工後，應依機關指示填寫各式相關報表，提供機關查核。

20、廠商於施工期間(含工期展延期間)應依據契約及相關法令規定辦理相關工程安全措施。如因廠商安全設置欠缺或施工損及人民生命財產，致使國家需負損害賠償責任時，賠償義務機關對廠商有求償權。

21、工程如設計有砂石、塊石、土方料等之取料區時，廠商應依指定位置及規定採取，並不得外運供其他用途使用，如廠商未依規定辦理，其所衍生之一切法律責任概由廠商負責。

22、本工程若有編列「雜物清理費」之項目，除契約另有規定外，該項目之工作範圍包括：機關提供用地部分施工範圍內地上及地下之雜物、垃圾、草木、建築物及其他構造物等之清除及搬運等。

23、本工程若有編列「施工便道維護費」之項目，除契約另有規定外，該項目之工作範圍包括：道路開闢舖築、租地及維護等費在內。廠商應於竣工時負責修復完整或復原等。

24、本工程若有編列之「施工道路維護費」項目，除契約另有規定外，該項目之工作範圍包括：施工道路之維護及損壞之整修等。

25、本工程使用於混凝土異形塊所採用鍍鋅處理之鋼索及鋼索夾應為新品，鋼索及鋼索夾運入工地時應檢附出廠證明及合格拉力試驗報告，並經機關抽樣送檢驗機構檢驗合格後始可使用。

26、本工程所採用混凝土型塊之型式若屬專利模型，廠商應自行逕洽該專利所有權人或公司辦理專利權使用，其相關費用已包含於單價內，機關不另編列項目給價。

27、本工程基礎及隱蔽部分施工時，由廠商會同機關丈量尺寸填寫檢驗卡並拍照存證，始可進行掩埋或後續工作。

28、廠商對於重要及基礎等隱蔽部份，由廠商會同機關丈量尺寸填寫檢驗卡並於同一地點拍攝施工前、中、後之彩色照片，始可進行掩埋或後續工作，工程完工報告時一併送機關備查，該費用由廠商負擔。

29、工程試驗與檢驗：

(1)凡在工程契約文件上載明施工品質之試驗及檢驗，均由機關及廠商會同辦理，廠商品質管制自主檢查之檢驗部分由廠商自行辦理。

(2)工程進行期中，工程主辦機關(或委託辦理單位)、主管機關(或委託辦理單位)、中央機關(或委託辦理單位)得對工程作各種必要之抽驗，廠商應配合辦理。

(3)除契約另有規定外，依契約規定由廠商自備之材料，應符合CNS之規定。

(4)除契約另有規定外，工程試驗與檢驗之試驗費已包含於相關項目內，不另給價。

(5)經檢(試)驗及抽驗結果與規定不符者，依契約及機關相關規定辦理。

(6)工程施工材料設備進場前，廠商應提出出廠證明、檢驗文件、試驗報告等資料，經監造人員審查核可後始可進場；工程使用之各項材料及設備需依規定檢驗合格後始准使用。

(7)各項施工材料設備及施工品質之檢驗需由機關(或監造人員)及廠商會同辦理，並需送政府機關認可機構或中華民國實驗室認證體系（TAF）認可之實驗室辦理，並出具檢驗報告。

30、本工程施工中廠商未遵守相關規定發生盜採砂石事件或違反相關法規，其一切法律責任及損失(含工期)由廠商負責。

工程發生勞安事故或違反勞工安全衛生及環境保護相關法令時，如經主管機關勒令全部停工或局部停工，廠商不得以此為理由要求增加工期。

31、本工程應採樣混凝土鑽心試體如有因施工流程上需要，而導致除了部分組數(其他各項工程項目皆以施作完成)因澆築之混凝土無法於廠商完工日期前屆滿28天養護期，而完成鑽心採樣者亦視為完工，並可依規定先行初驗派員，惟須俟該採樣鑽心試體完成試壓合格後，始可繼續進行工程實體初驗之程序。

32、在施工中對於工地附近合理範圍之公私建築物應切實防護，此項將列入驗收範圍，如有損壞應由廠商負責，否則得扣發工程款或履約保證金作為恢復費用。

33、施工期間搬運材料如經過柏油路、渠道、排水溝等均應維護，如有損害時廠商應無異議負責修復不得要求任何補償。

34、「營建工程空氣污染防制費」應由廠商先行申報墊繳(此項申報代辦費用已含於營建工程空氣污染防制設施費單價內)，廠商應於得標後應洽監造單位填妥「營建空污申報表」附開工報告及相關表件，赴工程所在地環保局按該工程位置所屬縣(市)之比率繳納營建空污費，繳費收據影本於開工前送達機關。另廠商應保存空污費繳費存根正本，俾憑請款，開工後遲未申報繳納或完工後未辦理期末申報手續，致環保單位加徵滯納金及罰款時，由廠商負擔。

35、工程契約書內有編列污染防制相關費用，惟廠商未依契約書落實執行污染防制作業時，除按實際施設情形辦理減帳外，倘因此致機關遭環保單位告發罰款時，由廠商負擔；為此引致地方環保糾紛時，所致損失由廠商負擔，糾紛未處理完成前，不得完工驗收。

36、工程開工後5日內應依「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」規定設置工程告示牌：

（1）工程告示牌應設置於工地明顯易見之處並避免妨礙交通、景觀、佔用道路、危害安全。

（2）工程告示牌原則為藍底白字、電腦割字、橫向書寫，內容應正確、字體清晰。

（3）工程告示牌基本內容應有：工程名稱、主辦機關、監造單位、施工廠商、工地主任(負責人)姓名與電話、施工起訖時間、經費來源、重要公告事項、全民督工電話及網址及APP等相關通報專線及營建工程空氣污染防制徵收管制編號等，若契約中之設計圖說已經有規定則依照契約規定辦理。

（4）工程告示牌內容如有變動時應即時修正。

本工程開工後，廠商應即時在工地範圍附近明顯處所，樹立「工程告示牌」，並拍照做為依據。其格式、內容依照機關監工人員指示製作之，工程完工後應予拆除。

37、為確保公共工程之品質及安全，本工程嚴禁使用海砂，如經發現或檢驗出使用海砂，廠商除應負民事、刑事責任外，已施工部分之構造物應全部拆除重建，其拆除及重建費用全部由廠商負擔。

38、為落實砂石車安全管理，維護道路交通安全，廠商應禁止雇用交通部公布之台灣地區砂石車肇事、違規合計二十件以上之貨運公司名單內所屬之車輛託運工程材料或廢土。

39、為落實砂石車安全管理，維護道路交通安全，廠商應責成其砂石、廢土、建材分包廠商不得有使用拼裝車或超載等行車違規行為。禁止拼裝車及超載車輛進出工地，其有違反者，廠商應負違約責任。情節重大者，依政府採購法第一百零一條第三款規定辦理。

40、除契約另有規定外，本工程所需之廠商自備材料，應符合施工規範及設計圖說之規格，選購前應檢附相關資料報請機關核准；該材料運入工地時應檢附出廠證明、檢驗報告等送機關查驗核可後始可卸料，如需由機關抽樣檢驗者，該批材料需俟檢驗合格後始可使用。

運入工地之材料如經查驗或檢驗不符契約規範時，廠商應立即運離工地，其一切費用由廠商負擔。

41、本工程使用鋼筋應依契約規定檢驗項目及頻率辦理檢驗，由廠商提出申請並會同機關人員辦理取樣、試驗，經檢驗合格始得使用。廠商自購鋼筋，應於進料時，隨車檢具鋼筋生產廠商同交貨批號之合格出廠證明、品管試驗報告(內容應包括產品說明、鋼筋輻射檢驗、外觀檢查、化學成分分析及機械性質試驗等項目)資料送監造單位審查。

42、本工程材料搬運路或施工材料堆置場，其殘渣(砂、石骨材)等，於竣工後，應清除完妥，其費用巳計含於搬運路整修費項目，廠商不得另要求加價。

43、以噴灑水保養之混凝土，於澆灌後4至6小時(視天氣而定)內，其露出面應不斷洒水或攔水成池，使連續保持濕潤，其期間應為七日以上。

44、渠道工程完工後完工查驗前，廠商應在計劃水位以上以油漆標示樁號，原則以每30至50公尺標示一處椿號(可視實際構造物情形彈性調整)以備查驗，其單一渠道施工總長度未達30公尺應標示施工起訖點椿號以備查驗。

45、廠商於辦理道路管線工程開挖時，需於施工前洽道路主管單位查明地下管線各所屬單位，並協調有關至現場會勘並作成紀錄，廠商於施工時必須加強施工安全，若有損及其他設施應儘速聯繫所屬單位及監造單位妥善處理。

46、本工程若設計有須先拆除之構造物，再利用拆除之材料施作本工程時，廠商應妥善保管該材料，倘因不慎失竊或遺失，廠商應自行採購補足之，若因此而延誤工期，由廠商自行負責，並不得據此理由辦理展延工期。

47、本工程如涉及臺中市道路挖掘事項，請廠商確實依據「市區道路條例」、「臺中市道路管理自治條例」、「臺中市道路挖掘管理辦法」、「臺中市道路挖掘工程竣工查驗抽驗標準作業要點」及「臺中市政府建設局公共設施管線圖資維護管理作業要點」等相關規範規定辦理，並將其規範納入廠商自主品管機制。

48、本工程剩餘土石方之處理，需依據內政部「營建剩餘土石方處理方案及所在地縣市政府實施之營建工程剩餘土石方處理資源堆置場設置管理要點」辦理。並採下列三種並擇一（在□內打“ˇ”）辦理：

ˇ運棄至合法棄土場或垃圾場。

□搬運至工地附近水利地堆置並經整平夯實…等妥善處理後，不致污染當地環境衛生及造成二次公害。

- 搬運至工地附近水利地暫屯，分類處理經篩選可充份為砂、石料源或製磚原料。

49、廠商自備材料、機具、設備在進場前，應將有關資料及可提供之樣品，先送監造單位/工程司審查同意，如需辦理檢(試)驗之項目，應會同監造單位/工程司或其代表人取樣，並會同送往檢(試)驗單位檢(試)驗合格後始得進場。該等材料、機具、設備進場時，廠商仍應通知監造單位/工程司或其代表人作現場檢驗。前開需辦理檢(試)驗之項目為：鑽心試體製作及試壓 (機關依工程規模及性質擇需要者於招標時載明)。其中屬鋼筋、混凝土、瀝青混凝土之下列檢(試)驗項目者，應由符合CNS 17025(ISO/IEC 17025)規定之實驗室辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌之檢(試)驗報告：

(1)水泥混凝土：(機關依工程規模及性質擇需要者於招標時載明)

□混凝土圓柱試體抗壓強度試驗。

■混凝土鑽心試體抗壓強度試驗。

□水硬性水泥墁料抗壓強度試驗。

□水泥混凝土粗細粒料篩分析(註：本項材料試驗屬施工廠商自主檢查，且作為工程契約估驗或驗收依據時，依本規定辦理。惟由監造單位會同施工廠商於拌合廠用以檢核是否符合配合設計規範者，得不適用。)

□水泥混凝土粗細粒料比重及吸水率試驗。

□可控制低強度回填材料(CLSM)抗壓強度試驗。

(2)瀝青混凝土：(機關依工程規模及性質擇需要者於招標時載明)

□瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度試驗。

□瀝青混凝土之粒料篩分析試驗（註：本項材料試驗屬施工廠商自主檢查，且作為工程契約估驗或驗收依據時，依本規定辦理。惟由監造單位會同施工廠商於拌合廠用以檢核是否符合配合設計規範者，得不適用）。

□熱拌瀝青混合料之瀝青含量試驗。

□瀝青混合料壓實試體之比重及密度試驗（飽和面乾法）。

□瀝青混凝土壓實度試驗。

(3)金屬材料：（機關依工程規模及性質擇需要者於招標時載明）

□鋼筋混凝土用鋼筋試驗。

□鋼筋續接器試驗。

(4)土壤：（機關依工程規模及性質擇需要者於招標時載明）

□土壤夯實試驗。

■土壤工地密度試驗。

(5)高壓混凝土地磚或普通磚：（機關依工程規模及性質擇需要者於招標時載明）

□高壓混凝土地磚試驗(至少含CNS13295之6.1外觀檢查、6.2尺度及許可差量測、6.3抗壓強度試驗及6.4吸水率試驗等4項)。

□普通磚試驗。

三、工程保險說明

1、除契約另有規定外，廠商應辦理營造工程保險，促使工程順利進行。

2、營造工程保險包括下列各款：

(1)營造工程財物損失險。

(2)安裝工程財物損失險。

(3)施工機具設備險。

(4)第三人意外責任險。

(5)僱主意外責任險。

(6)附加條款之加保。

3、機關所有工程，除下列工程得按「農田水利會辦理天然災害緊急工程處理要點」辦理外，均應依工程特性辦理投保營造(安裝工程)財物損失險：

(1)四月底能完工之農田水利工程。

(2)在查核金額(5,000萬元)十分之一以下之工程。

前項工程如屬較具受災性之工程，機關得自行斟酌決定辦理保險。所有工程均應投保第三人意外責任險及僱主意外責任險。

4、廠商應於開工前將工程保險單及收據正本一份、副本二份送交機關審核，經核可後始得辦理工程估驗請款。

5、本工程廠商應保險下列附加各項(030、034、035一律加保) (請加勾選)：

□001 加保罷工、暴動、民眾搔擾附加條款。

□002 加保交互責任附加條款。

□004 加保擴大保固保險附加條款。

□023 加保鄰近財物附加條款。

■030 受益人附加條款。

■034 保險金額增加百分之五以內附加條款。

■035 四十八小時勘查災損附加條款。

□115 加保設計者風險附加條款(安裝工程則使用： 200 加保製造者危險附加條款)。

□116 加保已啟用、接管或驗收工程附加條款。

□131 加保第三人建築物龜裂、倒塌責任險附加條款。

□132 加保定作人建築物龜裂、倒塌責任險附加條款。

□133 水利工程附加條款。

6、營造工程財物損失險、安裝工程財物損失險、施工機具設備保險、第三人意外責任險等之保險範圍，包括契約圖說中之製造與施工作業範圍、鄰近影響地區及運輸道路。並包括各項作業造成之損失。

7、僱主意外責任險之保險範圍包括：

(1)廠商及其分包商在本工程施工期間之受僱人因執行職務發生意外遭受體傷或死亡者。

(2)機關之工程監造單位及其他相關人員，因執行本工程相關職務發生意外遭受體傷或死亡者。

8、營造工程財物損失險及安裝工程財物損失險之保險金額：包括契約金額、機關供給材料金額等之總和扣除保險費、廠商管理費、營業稅與雜項費等項目之金額。施工機具設備險之保險金額：廠商依實際使用之施工機具及設備投保。

9、本工程辦理營造工程財物損失險或安裝工程財物損失險(包括第5條所選定之加保在內)，其保險費由機關編列於工程保險費項目中，由廠商向保險人辦理投保。

10、廠商投保施工機具設備險、第三人意外責任險及僱主意外責任險，其保險費已包括在契約價金中之包商管理費項目內，除契約另有規定外不另編列項目及變更增減。

11、決標訂約時，工程保險費單價按決標總價與發包預算總價之比例調整。

12、廠商投保營造工程財物損失險或安裝工程財物損失險(包括加保)所繳之保險費總金額，不得少於契約書內工程保險費，自負額應由廠商自行負擔，每一事故之廠商自負額上限不得超過損失金額之12 %。廠商自願超繳以減低自負額或自行加保，所增加保險費由廠商自行負擔。

13、廠商投保本保險事項以外但與本工程相關之其他保險，應分開辦理，其保費由廠商負擔，機關不另編列項目。

14、加保：

(1)工程變更契約致增加契約價金時應辦理加保，廠商應於接到通知後三日內(末日為例假日者順延一日)辦理加保。

(2)加保時除應增加保險金額外，並應依實際續延保險期間。

15、減保：

(1)工程變更契約致減少契約價金時應辦理減保，廠商應於接到通知後三日內(末日為例假日者順延一日)向保險人辦理減保。

(2)保險期限內之工程契約如解除或終止時，應終止保險契約，保險人應退還之保險費按減少保險天數與投保天數之比例計算。廠商應於接到解除或終止契約通知後三日內(末日為例假日者順延一日)向保險人辦理完成終止契約手續。

(3)廠商未依規定辦理減保或解除契約致未能獲得保險人退還保險費時，其應繳還機關之保險費由廠商負責。

16、展延保險：

(1)工程經奉准展延期間，應依契約之規定辦理投保，其保險費之增加，應按須展延期間與原保險期間之比例百分之80計算。廠商應於原投保期限屆滿前辦理完成展延保險手續。

(2)奉准展延保險之天數不包括加保所展延之天數。

17、可歸責於廠商之原因致工期逾越工程施工期限時，廠商應將工程契約中所有保險辦理展延保險，其所需之保險費應全部由廠商負擔。

18、完工後未能於保險期限內完成驗收時，廠商應於保險期限屆滿7日前辦理展延保險，其辦理展延保險之保險費由可歸責之一方負擔。

19、保險期限為自開工日起至規定完工期限後三個月為止。若變更契約增加契約價金或工程延期時，廠商應即向保險公司辦理加保或展延保險，始得繼續辦理工程請款。

20、廠商未依規定辦理投保(含加保及展延保險)或未能自保險人獲得足額理賠者，其所有一切損失及損害賠償由廠商自行負擔。

21、工程如發生災害，廠商應於保險人辦理勘查完竣後立即復工，不得藉故停工。

22、工程發生災害後，如機關認為該損失之工程項目必須變更工法施工或無須依原契約辦理修復時，保險人理賠之金額歸機關所有。

前項之工程項目如未經估驗付款者，應按照實做數量予以估驗付款。

23、廠商應以特約條款與保險人約定如下：

(1)保險期間內，如因故必須變更被保險人時，保險人應依照定作人通知辦理。保險單之任何變更或中途終止，未經定作人同意不生效力。

(2)保險人接獲被保險人損害發生之通知，應即派員或會同公證公司趕赴現場會勘，除緊急搶修外，如超過48小時，被保險人得自行拍照、清除及修復，保險人對該部分之損害應根據被保險人提供之照片及實際修復費用單據資料，依保險單之約定賠償。

(3)保險金額若因契約變更增加時，其增加額度在原投保金額之百分之五以內者，由被保險人電傳通知即發生效力。

(4)保險人履行賠償責任辦理理賠時，應將發生損失之日期、位置、項目、數量、金額及理賠金額等明細資料通知定作人。

(5)在保險期限內之工程如變更契約致減少契約價金時應辦理減保，並依第9條之規定辦理投保，其保險費之減少，應按變更設計減少金額與保險金額之比例計算。廠商應於接到通知後三日內(末日為例假日者順延一日)向保險人辦理減保手續。

(6)保險期限內之工程契約如解除或終止時，應終止保險契約，保險人應退還之保險費按減少保險天數與投保天數之比例計算。廠商應於接到解除或終止契約通知後三日內(末日為例假日者順延一日)向保險人辦理完成終止契約手續。

(7)僱主意外責任險之保險範圍包括：機關之工程監工人員及其他相關人員，因執行本工程相關職務發生意外遭受體傷或死亡者。

24、本保險說明相關條文所規定或未規定之其他相關權益事項，廠商應自行以特約條款與保險人約定，不得以保險契約未規定為由拒絕履行或規避本工程契約責任。

四、混凝土工程補充說明

1、施工規範中混凝土之相關規定與施工補充說明如有爭議，應以本施工補充說明之規定為優先。

2、工程設計時若無其他特殊因素考量，一律採用預拌混凝土，且廠商使用之預拌混凝土應為合法領有工廠登記證之預拌混凝土廠供應之產品，其用料、品質應符合有關法令、規範之規定。

3、工程進行期中，機關得依契約規定執行其任務，定期或重點作各種必要之檢驗、試驗及調查，機關之上級單位為瞭解工程品質及維護工程效益，得加強工程品質之抽驗。廠商應給予一切方便、協助與合作。經檢驗、抽驗結果與工程圖說、規範、補充說明書之規定不符者，廠商應即依指示作無償之改善，拆除重做或廢棄，且在未改善前不得擅自施工或使用，否則廠商應負一切後果責任，雖經機關檢驗、檢測或試驗之工程及材料，廠商仍應負全責(包括機關供給材料)。

4、本工程所使用之商購材料，除另有規定外，應符合中國國家標準規範(CNS)，機關得視需要抽樣送檢驗機構或學術單位試驗，其試驗費用已列入廠商品質管制作業費或相關費用內。

5、凡在本工程契約文件上載明之試驗，以及檢驗工程品質之試驗，均由廠商會同機關辦理。

6、工程如未指定使用水泥種類時，則應使用中國國家標準卜特蘭水泥中之第一型水泥，其品質應符合中國國家標準卜特蘭水泥之規定，水泥用量應按契約設計配比規定使用。

7、如因工程需要，須摻用附加劑或其他摻合材料，應經機關同意下方得使用，惟必須提送並表明所有產品均在允許範圍內，附送產品說明書中應註明廠家名稱、商標、附加劑名稱、出廠日期，同時證明其每批成品品質與說明書規範完全一致。使用量除依照出品廠所示試驗證明處理外，應先採取樣品試驗其使用方法之效果，如機關認為須送檢驗，廠商不得拒絕，並須負擔檢驗費用。使用附加劑摻料時不得減少水泥量。

8、工地試驗所需工料除機關規定之供給品外，概由廠商供給。至於製作試體之試驗費(包含試體之搬運及試壓等費用)已編列於「品質檢驗費」項下，由廠商負責。

9、若因變更設計或原設計圓柱試體及鑽心試體組數，檢算有增減時，應隨之再調整。

10、本工程混凝土之保養，除契約另有規定外，依下列規定擇一辦理，如未編列保養劑費用，則本工程混凝土之保養以(1)之方式辦理。

(1)使用洒水保養：於混凝土製品凝固後必須洒水保養7日以上，所需之設備、人工等一切費用由廠商負擔，不另給價。

(2)使用保養劑保養：除契約另有規定外，一般保養劑設計噴灑數量以每加侖噴灑面積20平方公尺為準，並分3次均勻噴灑，但其確實之使用量及方法應依該保養劑廠牌之使用說明書辦理。

(3)混凝土內面工(包括Ｕ型溝及附屬構造物)之保養採用洒水保養時，必須洒水保養7日以上，其所需之設備、人工等一切費用由廠商負擔，不另給價。

(4)混凝土內面工(包括Ｕ型溝及附屬構造物)之保養採用混凝土液膜養護劑(簡稱保養劑)時，其保養劑由機關供給。

11、工程使用預拌混凝土應具備之條件：

(1)廠址距工地在預拌混凝土輸送車45分鐘運程內。

(2)預拌混凝土廠應為中央控制拌合方式，並須備有配合廠、拌合廠及拌合運送車等全套設備。

(3)預拌混凝土拌合應配有利用記錄帶，同時自動記錄各次拌合材料秤量值之記錄裝置(粗骨材最少兩道，細骨材最少一道)，其拌合機械管制應以打卡制為準。

(4)應提出保證其出廠之預拌混凝土，能符合機關規定之配比、產量、運送設備能力、品質強度等，並隨時(施工前、施工中)接受檢查。

12、工地設置臨時混凝土拌合設備相關規定:

(1)工程若於工地設置臨時混凝土拌合設備，應依規定向工程所在地環保單位申請固定污染源操作許可，並設置專業人員，始得運轉。

(2)於工地設置之工地型混凝土拌合設備係為該工程專用，不得對外營業。工地型混凝土拌合設備，於工程竣工後即由廠商自行拆除，納入工程完工驗收項目。

(3)工地型混凝土拌合設備所使用之各項稱(計)量器，應經標準檢驗局檢定合格；如稱(計)量器之檢定有效期限逾期立即送標準檢驗局檢定辦理檢定合格後始可繼續使用。工程施工期間，各項稱(計)量器應隨時檢查校正，以確保各項稱(計)量器之量度精確。

(4)混凝土拌合設備使用前，廠商應檢具標準檢驗局檢定各項稱(計)量器之合格文件及拌合設備相關資料，以書面向機關提出申請檢驗，混凝土拌合場進行檢驗需執行機械效能試驗(執行時間為7天)及各項稱(計)量器檢測。稱(計)量器檢測時廠商應準備20顆標準校正砝碼。

(5)混凝土拌合設備(全、半自動設備)，其一切費用已包含於契約單價內，除契約另有規定外，不另編列項目。廠商將混凝土拌合設備運入工地並組裝完成後，應報機關辦理查驗，俟查驗合格後始可配發水泥，如因此導致影響工期，應由廠商負責。

(6)工程如使用散裝水泥，其所設散裝水泥儲存槽之容量至少應為100噸以上，並應足以維持依據施工預定進度表混凝土拌合澆置3天所需之容量；如使用袋裝水泥，其袋裝水泥倉庫之面積除契約另有規定外，其面積應有50平方公尺以上。

(7)廠商如須自設拌合場時，拌合場所排放之廢氣，應符合環保機關所規定標準。

(8)混凝土使用之粗、細骨材等材料，運入工地後其品質及級配須由機關派員試驗合格後始可使用；如廠商自行採取(包括粗、細骨材及塊石等)，其申請採取之手續及規費等由廠商自理，其自採材料應為本工程專用，不得運出，否則一切衍生之法律責任由廠商自行負責。

13、骨材試驗(在預拌廠施行)：

| 粗 細 骨 材 級 配 (以混凝土量為單位) | 檢 驗 單 位 | 結 果 |
| --- | --- | --- |
| 經常抽查(至少每500立方公尺抽查一次) | 監造單位及廠商工務所 | 記錄於監工日報 |
| 經常抽查(至少每1,000立方公尺抽查一次) | 監造單位及廠商試驗室 | 通知工務所並記錄於監工日報 |

註：容許誤差±3%，若抽驗不合格時，通知預拌廠改善或禁止使用。

14、塌陷量試驗(在工地混凝土澆灌處)：

塌陷量試驗須在監造單位(或人員)指示下，於預拌車到達工地時經常做塌陷度試驗，如試驗結果不符合規定，應即在同一試樣之另一部份重作一次，如果仍然不合格則該台次之混凝土應拒絕使用，容許誤差規定如下：

| 設計塌陷量(公分) | 塌陷量之容許差(公分) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工地拌合混凝土 | 預拌混凝土 |
| 十公分未滿 | ± 1.5 | ± 1.0 |
| 十~十五公分 | ± 2 | ± 2.5 |
| 十五公分以上 | ± 3 | ± 3.8 |

15、施工中檢驗及完工後之初驗、驗收等指定鑽孔位置經鑽孔後，廠商均應以同水灰比之水泥砂漿回填，將鑽心孔補實，並會同機關檢視後，始付工程尾款。

16、混凝土圓柱試體七天試壓之應用：試體通常為直徑15cm、高度30cm之圓柱體(直徑6吋、高度12吋)。圓柱試體模應符合CNS 1232-A3045規定，可重覆使用者。任一配比之7天與28天之強度相互關係，可在試驗室確定，俟工程開始，類似之相互關係將由取自拌和機之混凝土試樣加以推定。於該相互關係建立後，7天之壓驗結果作為推斷28天抗壓強度之指標。如7天試壓顯示抗壓強度偏低，應立即採取調整措施，無需等待28天之壓驗結果。

17、鋼筋混凝土結構物之許可差包含下列各項：

(1)線向、坡度及垂線之偏差：所有結構物每6m(含)容許偏差15mm、每12m(含)容許偏差20mm、每24m(含)容許偏差30mm，掩埋之構造物上述數值之兩倍。

(2)柱、樑之斷面尺寸及版、牆厚度之偏差：負值 6mm、正值 13mm。

(3)柱、牆相關位置之偏差：於任一架間或最長至6m(含)容許偏差13mm、每12m(含)或超過者容許偏差25mm。

(4)灌溉排水混凝土渠道牆厚之許可差：

側牆厚度15.0cm(含)以內單一處厚度不得低於14.70cm、總平均不得低於15.0cm。

側牆厚度20.0cm(含)以內單一處厚度不得低於19.70cm、總平均不得低於20.0cm。

側牆厚度25.0cm(含)以內單一處厚度不得低於24.70cm、總平均不得低於25.0cm。

側牆厚度25.0cm以上單一處厚度減少量不得低於1.0%、總平均不得低於圖說規定厚度。

(5)灌溉排水混凝土渠道底板之許可差(有襯底)：

底板厚度15.0cm(含)以內單一處厚度不得低於14.70cm，總平均不得低於15.0cm。

底板厚度20.0cm(含)以內單一處厚度不得低於19.70cm，總平均不得低於20.0cm。

底板厚度25.0cm(含)以內單一處厚度不得低於24.70cm，總平均不得低於25.0cm。

底板厚度25.0cm以上單一處厚度減少量不得低於1.0%，總平均不得低於圖說規定厚度。

(6)灌溉排水混凝土渠道底板之許可差(無襯底)：

底板厚度15.0cm(含)以內單一處厚度不得低於14.55cm，總平均不得低於15.0cm。

底板厚度20.0cm(含)以內單一處厚度不得低於19.50cm，總平均不得低於20.0cm。

底板厚度25.0cm(含)以內單一處厚度不得低於24.50cm，總平均不得低於25.0cm。

底板厚度25.0cm以上單一處厚度減少量不得低於1.5%，總平均不得低於圖說規定厚度。

(7)灌溉排水混凝土渠道總寬度之許可差：

渠道總寬度150.0cm(含)以內單一處總寬度不得低於147.0cm，總平均不得低於150.0cm。

渠道總寬度200.0cm(含)以內容單一處總寬度不得低於197.0cm，總平均不得低於200.0cm。

渠道總寬度200.0cm以上單一處總寬度不得低於1.5%，總平均不得低於圖說規定總寬度。

(8)灌溉排水混凝土渠道許可差之判定方式，應以多處(至少5處以上)方式量測，原則以每10至25公尺標示一處椿號(可視實際構造物情形彈性調整)為量測基準，經現場量測尺寸未符合規定者，則依照一般說明第12條規定辦理。

18、閘門結構及直井之許可差包含下列各項：

(1)與規定線向及坡度之偏差13mm。

(2)厚度偏差負值0(不得為負值)。

(3)內部尺寸之偏差0.5%。

19、混凝土施工完成表面應平滑，顏色及組織均勻一致，不得有突出物、不規則面、孔穴、蜂巢及垢殼等，如有上述情形廠商應於拆模後立即進行修飾作業，若有嚴重情形，除工程司另有指示外，應拆除重作。

20、混凝土施工完成表面修飾公差係用以規定混凝土表面之「突變」及「漸變」之不規則，不同於施工線向之公差，所謂線向公差係指與鉛垂或水平、以及與圖示之定線、縱坡、尺寸等之容許偏差。由於模型位移、誤組或誤接、或模板之接點鬆弛、或其他類似之模板缺陷所造成之突出，均應視為「突變」不規則，並以直接量測方式予以校核。所有其他不規則面應視為「漸變」不規則，其量測係用一支1.5m長之樣板量測有模面之偏離量；以3m長之樣板量測無模面之偏離量。

五、農田水利會辦理工程工期核算

1、工程預算工期核算規定如下：工程施工期限之工期以日曆天計算。工程預算工期之核算應繪製施工順序網狀圖(或單線圖)，分析各項作業所需之工作天，然後核算工程所需之工作天。

2、廠商訂約時應依照附表一、附表二，分別計算不工作之休息日及預估降雨日數，填列於工程預定進度表內，並附於契約書內作為核算工期之依據。

3、日曆天之含意如下：

(1)日曆天：包括工作天及不計工作天，即為工程施工期限之總日曆天數。

(2)工作天：指不計工作天以外之日曆天。

(3)不計工作天指下列情事之一者：

施工期間受到不可抗力之原因，致本工程全部停工或要徑作業不能工作之日曆天。

因受氣候之影響不能工作之日曆天。

依習俗不工作之休息日(政府規定國定假日、民俗節日及星期假日等)。

其他特殊非屬廠商原因致不能工作之日曆天。

4、不計工作天之核算規定如下：

(1)受不可抗力之原因影響致本工程全部無法施工或要徑作業不能進行者，係指下列情事之一者：

用地取得未獲解決。

拆遷障礙物遭遇抗爭。

建照申請尚未核准。

遷移電力、電信、給水、灌排水路、瓦斯、油管等設備影響施工。

因機關供給之材料或供應機具未運達工地影響施工者。

因辦理變更設計致要徑作業無法進行者。但經工程主辦機關通知照常依指示施工者不在此限。

因灌溉、通水致無法進行施工者。

因停電、停水致要徑作業不能進行者。

因防空演習交通管制致工人不能出工者。

建築或其他需申請勘驗之工程提出申請勘驗後，等待主管機關派員勘驗，致次階段要徑作業不能進行者。

穿越鐵路、公路之工程，其要徑作業需配合行車情況而停工者。但要徑作業改在夜間施工時，仍應計算工作天。

(2)受氣候原因影響要徑作業者，係指有下列情事之一者：

雨天：日降雨量超過五公厘。

因颱風、水位暴漲、大浪或地震致全部工程或要徑作業不能進行者。

填方工程因雨受濕，致含水量過高須翻曬風乾者。

路面工程噴灑透層、粘層或舖設瀝青面層以及建築工程從事室外粉刷、裝修、油漆等工作，因雨後潮濕不能施工者。

雨後工地泥濘致工程機具無法進入施工者。

(3)依習俗不計工作之假日係指附表一所列者。

(4)其他特殊非屬廠商原因致要徑作業不能工作之日曆天係指有下列情事之一者：

政府政策改變時。

發生公安、勞安、或其他抗爭事件等。

5、工作天及不計工作天均以一日曆天或半日曆天為計算單位。

6、凡有下列無法施工原因致全部工程或要徑作業無法進行，且不可歸責於廠商者，廠商得申請依下列分析計算原則，核算所需展延天數後，辦理工程展延：

| 無法施工原因 | 分析計算原則 |
| --- | --- |
| (1)用地取得未獲解決。 (2)拆遷障礙物遭遇抗爭。 (3)建照申請尚未核准。 (4)遷移電力、電信、給水、灌排水路、瓦斯、油管等設備，須配合相關單位拆遷。 | 1.全部未解決：敘明受影響原因、起迄日期，按實際受影響日數計列。 2.部份區段未解決：敘明受影響原因及起迄日期，按受影響長度或面積與原工程長度或面積及受影響日數比例計列，如逾越期才解決，併加計逾越天數。 |
| (5)機關供給之材料或供應機具未運達工地。 | 敘明材料、機具種類及受影響工程範圍、起迄日數，按實際影響施工情形分析計列。 |
| (6)變更設計增加工程項目及數量。 | 1.所增加之項目及性質與原契約雷同者，依所增加工作數量比例核算需增工期日數。 2.如屬新增項目者，則與廠商議合理工期。 |
| (7)辦理變更設計案，工務處理程序未完成影響工期者。 | 1.以執行單位收到奉准公文之第四天為工期計算日期。 2.同意先行施工者，以執行單位收到同意函之翌日為起算日期。 3.若有新增單價需議價者，以議價完成翌日為起算日期。 |
| (8)配合實際需要，經主管機關或主辦機關同意變更施工程序影響工期。 | 得按實際影響情形修訂施工計劃，重新分析核算施工期限，展延工期。 |
| (9)實際灌溉、通水期間超出預估灌溉通水日期者。 | 1.得就超出日數部分據以展延工期。 2.應提出證明文件佐證。 |
| (10)停電、停水致要徑作業不能進行者。 |  |
| (11)防空演習交通管制致工人不能出工者。 | 按實際受影響日數計列。 |
| (12)建築或其他需申請勘驗之工程提出申請勘驗後，等待農委會派員勘驗，致次階段要徑作業不能進行者。 | 1.按實際受影響日數計列。 2.應提出證明文件佐證。 |
| (13)穿越鐵路、公路之工程，其要徑作業需配合行車情況而停工者。 | 按實際受影響日數計列。 |
| (14)施工期間之降雨日數(日降雨量超過五公厘者)超出轄區內預估降雨日數經認可者。 | 1.得就超出日數部分據以展延工期。惟應附降雨量月報表及預估與實際天候比較表佐證。 2.上午晴天或陰天，下午雨天，以半日曆天計，上午雨天，無論下午雨天、陰天或晴天均以一日曆天計，唯實際降雨天適逢不計工作之休息日，不計降雨日數。 |
| (15)颱風、水位暴漲、大浪或地震致全部工程或要徑作業不能進行者。 | 1.按實際受影響日數計列。 2.應附水文、氣象(如水位)等有關資料或照片佐證。 |
| (16)填方工程因雨受濕致含水過高，須翻曬風乾者。 | 1.連續累計降雨量一○—三○公厘計一天，三○—五○公厘以上計二天，五○公厘以上計三天。 2.應附降雨量表佐證。 |
| (17)路面工程噴灑透層、粘層或舖設瀝青面層，因雨後潮濕不能施工者。 (18)建築工程從事室外粉刷、裝修、油漆等工作，因雨後潮濕不能施工者。 | 按實際受影響日數計列。 |
| (19)降雨後工地泥濘，施工機具無法進入施工者。 | 1.整修期間得按實際核算展延工期。 2.應附整修情況照片佐證。 |
| (20)工程遭受災害，需拆除重新修復者。 | 1.得依實際情形分析核算所需工期。 2.應附災害情形照片佐證。 |
| (21)工期內或工期外混凝土鑽心取樣試驗不合格，經通知廠商限期拆除重做之工程項目。 | 應於所定期限內，其工期認定以一次為限，於拆除重做後再驗仍不合格者，則不再給予工期。 |
| (22)廠商自備之外購器材，經按工程進度需要辦妥訂購及進口手續，但因國外不可抗力之因素，無法如期運達，影響全部或部分工程之施工。 | 1.得按實際影響情形辦理展延工期。 2.應提出證明文件佐證。 |
| (23)政府政策改變影響工程施工者。 (24)其他殊原因或情況(如發生公安、勞安、抗爭事件等)。 | 1.可依工地實際影響情形，酌實辦理展延工期。 2.應附相關資料佐證。 |
| (25)經核算「可展延工期」其間遇有「依習俗不計工作之假日」(如附表一)及「轄區預做平均每月降雨日數」 | 1.可併計為展延工期日數。 2.惟其「可展延日數」內，如已含有原工期不計工作天者應予扣除。 |
| ((26)農田水利會辦理工程觀摩或施工中評鑑，致影響工程施工者。 | 每次給予工期一日。 |

7、展延工期由廠商提出申請，廠商申請展延工期應於上述原因消失後提出，最遲於工程完工期限屆滿前二星期(查核金額以上者三星期)前提出申請，機關應於一星期內完成審查，如有特殊理由不及提出展延手續者，仍應於上述期間內先行報備。

8、展延工期之計算原則：

(1)計算出影響施工期間之工作天(即以該期間之日曆天扣除不計日曆天)。

(2)新增加之工作天，於原完工日之次日，開始計算可工作天至所應增加之工作天，作為本工程之展延工期後之完工日。

(3)展延期間預估降雨天之估算，所擬增加之工作天少於該月份之工作天之一半時(即該月份之日曆天扣除不計日曆天後之一)，其預估降雨天以該月份之預估降雨天之一半計算；若所擬增加之工作天多於該月份之工作天之一半時，其預估降雨天以全月之預估降雨天計算。

9、各農田水利會平均每月降雨日數暨可施工日數統計表」(如附表二)。

10、廠商申請展延分析表(如附表三)。

11、工程預定進度表填列格式(如附表四)。

附表一：依規定及習俗不工作之休息日統計表

| 週 休 假 日 | 天 數 |
| --- | --- |
| 每 週 | 2 |

註：週休假日，依政府新頒相關法令予以調整。

附表二： 各農田水利會平均每月降雨日數暨可施工日數統計表

| 農田水利會 |  | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 累計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜蘭 | 降雨日數 可施工日數 | 10 21 | 9 19 | 8 23 | 7 23 | 9 22 | 6 24 | 3 28 | 7 24 | 10 20 | 12 19 | 12 18 | 9 22 | 102 263 |
| 北基、桃園、 石門 | 降雨日數 可施工日數 | 8 23 | 11 17 | 12 19 | 10 20 | 9 22 | 9 21 | 7 24 | 8 23 | 9 21 | 7 24 | 8 22 | 7 24 | 105 260 |
| 新竹、苗栗 | 降雨日數 可施工日數 | 5 26 | 5 23 | 6 25 | 10 20 | 7 24 | 7 23 | 3 28 | 6 25 | 5 25 | 1 30 | 1 29 | 2 29 | 58 307 |
| 台中、彰化 | 降雨日數 可施工日數 | 5 26 | 5 23 | 7 24 | 10 20 | 8 23 | 12 18 | 8 23 | 9 22 | 6 24 | 2 29 | 2 28 | 2 29 | 76 289 |
| 南投、雲林 | 降雨日數 可施工日數 | 2 29 | 3 25 | 4 27 | 9 21 | 6 25 | 9 21 | 6 25 | 8 23 | 5 25 | 1 30 | 1 29 | 1 30 | 55 310 |
| 嘉南 | 降雨日數 可施工日數 | 3 28 | 4 24 | 4 27 | 7 23 | 7 24 | 11 19 | 11 20 | 13 18 | 9 21 | 2 29 | 2 28 | 2 29 | 75 290 |
| 高雄 | 降雨日數 可施工日數 | 2 29 | 2 26 | 2 29 | 6 24 | 5 26 | 9 21 | 8 23 | 11 20 | 9 21 | 1 30 | 1 29 | 1 30 | 48 317 |
| 屏東 | 降雨日數 可施工日數 | 1 30 | 1 27 | 1 30 | 3 27 | 4 27 | 6 24 | 7 24 | 11 20 | 11 19 | 1 30 | 1 29 | 1 30 | 48 317 |
| 台東 | 降雨日數 可施工日數 | 3 28 | 4 24 | 4 27 | 5 25 | 7 24 | 6 24 | 6 25 | 7 24 | 11 19 | 4 27 | 4 26 | 3 28 | 64 301 |
| 花蓮 | 降雨日數 可施工日數 | 5 26 | 4 24 | 6 25 | 6 24 | 10 21 | 7 23 | 6 25 | 7 24 | 11 19 | 5 26 | 6 24 | 4 27 | 77 288 |
| 註：一、二月份以二十八天計算。 二、各農田水利會可依工程所在地參酌相關轄區辦理。 三、每日降雨量超過5mm基準。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三：申請展延工期分析表(分析表紙張規格為A3，使用單位依據需要自行修訂核章欄位及將列高放大使用)

| 財團法人臺中環境綠化基金會 ( 年度) 工程申請展延工期分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工期：開工日起 日曆天 (含預估降雨天 天、休息日 天， 合計 天) |  |  |  |  | 開工日期： 年 月 日 |  |  |  | 完工日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上次核定展延期限：第 次至 年 月 日 (核准日期文號： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、工程費 |  |  |  |  | 1.承包工作費： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.第 次變更設計後工作費： 元 (核准文號： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、申請展延工期理由說明與天數分析： (依據「農田水利會辦理工程工期核算注意事項」分析計算) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 次 | 影 響 工 期 理 由 |  |  |  | 分 析 計 算 |  |  |  |  |  |  | 可展延天數 |  | 附 註 |
| 四、檢附文件： |  |  |  |  | 1.廠商申請書影本 1份。 3.展延工期預定進度表及網狀圖各 1份。 |  |  |  |  | 2.廠商切結書影印本 1份。 4.其他相關證明文件 份。 |  |  |  |  |
| 五、簽章： |  | 工務所主任： |  |  |  | 廠商： |  |  |  |  | 技師： |  |  |  |
| 六、審查意見：經核展工期理由屬實，且申請展延日數 天依規定核算，擬同意展延工期至 年 月 日報竣。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 董事長 |  |  | 執行長 | 副執行長 |  |  | 總務組 | 綠化組 |  |  |  |  | 審 查 人 員 |  |

附表四：工程預定進度表

附表四：工程預定進度表（本網狀圖為參考範例，小型工程無須製作。）

| 工期 |  |  | 3月 16 31 |  |  |  | 4月 1 15 30 |  |  |  |  | 5月 1 15 31 |  |  |  |  | 6月 1 15 30 |  |  |  |  |  | 7月 1 15 31 |  |  |  |  |  |  | 8月 1 15 31 |  |  |  |  |  | 9月 1 11 |  |  |  | 共180天 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 16 |  |  |  | 20 30 40 46 |  |  |  |  | 50 60 70 77 |  |  |  |  | 80 90 100 107 |  |  |  |  |  | 110 120 130 138 |  |  |  |  |  |  | 140 150 160 169 |  |  |  |  |  | 170 180 |  |  |  |  |  |
| 假日 |  | 可工作天 | 3 | 11 |  |  | 7 |  | 14 |  |  | 9 |  |  | 16 |  | 6 |  |  | 15 |  |  | 6 |  |  |  | 19 |  |  | 6 |  |  | 17 |  |  | 1 |  |  | 8 | 38 | 100 |
| 預雨 |  |  | 2 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 42 |  |
| 說明： a b c a:節點號碼 b:最早開始時間 c:最遲完成時間 A B A：作業 名稱 B：作業 時間 第一段 0”+000~0”+500 第二段 0”+500~1”+1000 |  |  | 0 0 0 20 準備工作 |  | 1 20 20 挖填方 |  |  | 10 NO.1越堤路 |  | 2 30 30 20 20 （第一段） 堤外坡基礎 | 3 50 50 （第二段） 堤外坡基礎 |  |  | 4 50 60 （第一段） 堤防填方壓實整坡 20 |  | 20 NO.2越堤路 30 排水箱涵 30 5 70 70 |  | 6 80 80 （第一段） 堤防內外坡舖塊石 （第二段） 堤防填方壓實整坡 鼎塊組模澆灌 |  |  | 7 70 90 8 90 80 30 20 40 | 9 100 100 10 100 100 排水箱涵出入口RC牆 堤防內外坡舖塊石 |  | 20 （第一段） 堤防內外坡混凝土坡面工 （第二段） 20 11 110 110 |  | 13 10 100 120 排水門 回填方 12 120 120 30 |  | 15 110 130 14 130 130 （第二段） 堤防內外坡混凝土坡面工 | 舖碎石級配料 25 30 |  |  | 17 16 150 150 |  | 155 155 舖RC 15 | 18 170 170 工地整理 |  |  | 19 180 180 10 |  | 預定完工日期：87年9月11日 開 工 日 期：87年3月16日 |  |
| 進度％ | 半月 |  | 0.2 |  |  | 0.6 |  |  |  | 7.6 |  |  | 10.3 |  |  | 16.7 |  |  | 17.8 |  |  | 17.0 |  |  | 12.7 |  |  | 10.6 |  |  | 3.5 |  |  | 2.4 |  |  | 0.7 |  |  |  |  |
|  | 累計 |  | 0.2 |  |  | 0.8 |  |  |  | 8.4 |  |  | 18.7 |  |  | 35.4 |  |  | 53.2 |  |  | 70.2 |  |  | 82.9 |  |  | 93.5 |  |  | 96.9 |  |  | 99.3 |  |  | 100 |  |  |  |  |

貳、施工規範(契約書正本必須檢附所有相關施工規範，契約書副本則不須檢附相關施工規範)

本施工規範請設計單位(或人員)依照工程內容實際需要進行施工規範勾選，施工規範於契約書正本必須檢附整份完整施工規範，契約書副本及設計預算書則不須檢附相關施工規範，投標前廠商請詳閱相關文件，逕至財團法人臺中環境綠化基金會全球資訊網：http://www.tchegf.com閱覽，得標廠商應依照施工規範確實施工，全部章節如下:

■第01330章 資料送審

■第01421章 規範定義

■第01450章 品質管制

■第01500章 施工臨時設施及管制

■第01523章 施工安全衛生及管理

■第01564章 施工圍籬

■第01572章 環境保護

■第01583章 工程告示牌及工地標誌

■第01701章 構造物之一般要求

■第01725章 施工測量

□第01740章 清理

□第02220章 工地拆除

□第02231章 清除及掘除

□第02233章 渠道浚渫

□第02235章 表土之保存及回填

□第02240章 袪水

□第02243章 鑿井工程

□第02245章 洗井工程

□第02252章 公共管線系統之保護

□第02256章 臨時擋土支撐工法

■第02300章 土方工作

■第02315章 「開挖與回填」之規定辦理

□第02316章 構造物開挖

□第02317章 構造物回填

□第02318章 渠道開挖

□第02319章 材料回填

□第02320章 不適用材料

□第02321章 基地及路幅開挖

□第02322章 借土

□第02323章 棄土

□第02331章 基地及路堤填築

□第02333章 透水砂層填築

□第02335章 可控制性低強度回填材料

□第02336章 路基整理

□第02341章 地盤灌漿處理

□第02342章 地工織物

□第02344章 鑽孔及灌漿

□第02372章 護坡

□第02373章 蛇籠

□第02374章 石籠

□第02375章 預鑄混凝土塊三明治式護坡

□第02376章 格梁護坡

□第02377章 邊坡穩定水平排水管

□第02381章 拋石

□第02385章 坡面工

□第02386章 砌排石工

□第02401章 隧道施工安全

□第02402章 隧道施工通則

□第02403章 岩體分類與開挖支撐類型

□第02411章 隧道洞口開挖及邊坡保護

□第02412章 隧道鑽炸法及非全斷面機械開挖

□第02415章 豎井開挖

□第02421章 先進支撐

□第02422章 鋼支撐架

□第02423章 隧道用岩栓

□第02424章 隧道噴凝土

□第02425章 隧道襯砌

□第02433章 探查孔及檢查孔

□第02447章 隧道計測及儀器

□第02448章 隧道防水層

□第02449章 隧道其他工作

□第02457章 預力混凝土基樁

□第02460章 鋼管樁

□第02461章 木樁

□第02462章 H型鋼樁

□第02463章 鋼板樁

□第02468章 反循環式鑽掘混凝土基樁

□第02469章 全套管式鑽掘混凝土基樁

□第02471章 預壘樁

□第02475章 沉箱

□第02492章 預力地錨

□第02504章 管路推進施工

□第02505章 管路埋設

□第02511章 塑膠管

□第02513章 鋼管

□第02514章 延性鑄鐵管

□第02610章 排水管涵

□第02620章 地下排水

□第02631章 進水井、沉砂井及人孔

□第02632章 混凝土砌卵石溝

□第02633章 混凝土內面工水溝

□第02635章 雨水排水

□第02714章 瀝青處理底層

□第02722章 級配粒料基層

□第02726章 級配粒料底層

□第02741章 瀝青混凝土之一般要求

□第02742章 瀝青混凝土舖面

□第02745章 瀝青透層

□第02747章 瀝青黏層

□第02751章 水泥混凝土舖面

□第02770章 緣石及緣石側溝

□第02789章 瀝青表面處理

□第02796章 密級配改質瀝青混凝土舖面

□第02797章 排水性改質瀝青混凝土舖面

□第02811章 景觀灌溉系統

□第02812章 灌溉明渠輸水路

□第02813章 灌溉暗渠輸水路

□第02823章 生態廊道

□第02830章 擋土牆

□第02843章 護欄

□第02891章 標誌

□第02902章 植物種植及移植

□第02910章 植栽準備

■第02920章 植草

□第02921章 噴植草

□第02931章 植樹

□第02950章 工地復原及修復

■第03050章 混凝土基本材料及施工方法

□第03052章 卜特蘭水泥

■第03053章 水泥混凝土之一般要求

■第03110章 場鑄結構混凝土用模板

□第03150章 混凝土附屬品

■第03210章 鋼筋

□第03220章 熔接鋼線網

■第03310章 結構用混凝土

■第03350章 混凝土表面修飾

■第03360章 混凝土表面處理

□第03371章 無收縮混凝土

□第03372章 噴凝土

■第03390章 混凝土養護

■第03410章 工廠預鑄混凝土構件

□第03430章 現場預鑄混凝土構件

■第04061章 水泥砂漿

□第04090章 圬工附屬品

□第04211章 砌紅磚

□第04400章 石工

□第04455章 天然卵石舖面

□第04461章 造景石材

□第04852章 天然石片舖築

□第05060章 金屬材料

□第05091章 焊接

□第05523章 不銹鋼欄杆

□第06100章 粗木作

□第06200章 細木作

□第09220章 水泥砂漿粉刷

□第09342章 石材磚舖貼

□第09611章 整體粉光地坪處理

□第09780章 洗石子

□第09910章 油漆